Журмын 3б хавсралт

**Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрИЙн**

**ХЭРЭГЖИЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага, хэрэгжих хугацаа | Нийт  хөрөнгийн  хэмжээ, эх үүсвэр  (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр) | | | Хэрэгжилтийн явц | Хэрэгжилтийн хувь | |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв  (сая,төг) | Төсвийн гүйцэтгэл  (сая,төг) | ЗДТГ | ИТХ |
| 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | |  |
| **2.1.Эдийн засаг** | | | | | | | | | |  |
| **Зорилт 1. Аймгийн эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж, худалдаа, үйлчилгээ, тээвэр логистикийн салбарыг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Арвайхээр хотод түүхий эд, барилгын материалын бөөний төв байгуулж, сумдад худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. | ХБТХОХ  2020-  2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшил | - | - | - | 4,7 тэрбум | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 15 дугаар тогтоолоор “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК-ийг байгуулж, жил бүр 400 гаруй га талбайд малын тэжээл тариалж байна. Дээрх аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа болон үр худалдан авах, хашаажуулалт, техник хангамжид орон нутгийн төсвөөс нийт 62,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Дээрх аж ахуйн нэгжээс аймгийн аюулгүйн нөөцөд 2021-2023 онд 32600 боодол ногоон тэжээлийг орон нутгийн төсвийн 135,0 сая төгрөгөөр, сумдад 20000 боодол ногоон тэжээлийг 120,0 сая төгрөгөөр тус тус худалдан авсан байна. Улсын төсвийн 200,0 сая, орон нутгийн төсвийн 35,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2022 онд “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК-д трактор болон дагалдах тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлснээр тус аж ахуйн нэгжид нийт 462,0 сая төгрөгийн дэмжлэг олгоод байна.  “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх” хөтөлбөрийн хүрээнд түүхий эдийн зоорь, агуулах бий болгох зориулалтаар Арвайхээр сумын 2 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжид нийт 749,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Хувийн хөрөнгө оруулалтаар Арвайхээр суманд 4 иргэн, аж ахуйн нэгж тус бүр 100 тн, 6 иргэн тус бүр 60 тн-ын багтаамж бүхий агуулахтай, хөлдөөх болон хөргүүрийн төхөөрөмжтэй стандартын шаардлага хангасан түүхий эдийн төв шинээр байгуулж, ашиглалтад оруулаад байна. Арвайхээр суманд яс болон өөх тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэнд газар олгож үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн хувийн хөрөнгө оруулалтаар Хархорин суманд “Гэр хорум” ХХК 24-40 ортой зочид буудал, 120-150 хүний суудалтай ресторан, хүнсний дэлгүүр, кофе шоп зэрэг үйлчилгээ бүхий 2 давхар 1200м2 талбайтай “Гэр комплекс” үйлчилгээний төвийг ашиглалтад орж, Улаанбаатар хотын CU түргэн хоолны салбар 101м2 талбай түрээслэн, 6 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.  Хужирт суманд “Хужирт цагаан” ХХК хувийн хөрөнгө оруулалтаар 400м2 талбай бүхий 200-250 хүний суудалтай, “Таван тансаг” рестораныг ашиглалтад оруулж, 7 ажлын байр шинээр бий болоод байна.  Баянгол сумын “Омгийн гол” ХХК түүхий эдийн төв, Арвайхээр сумын иргэн Э.Алтангэрэл өөрийн хөрөнгөөр 1350м2 талбай бүхий барилгын материалын бөөний төв байгуулж, 400м2 гадна зогсоолын хамт тус тус ашиглалтад оруулаад байна. Уянга, Бат-Өлзий, Баянгол сумдад шинээр барихаар орон нутгийн төсвөөс 540,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж “Шоо констракшн” ХХК, “Оргил үйлсийн цамхаг” ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан гүйцэтгэл 60 хувьтай байна.  Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил” төслөөс 2021 онд Хархорин, Сант, Баянгол сумдын 3 иргэн, аж ахуйн нэгжид 11,2 сая төгрөгийн 15.0 мянган тн малын тэжээлийн үрийн дэмжлэг үзүүлэн, 77.0 га талбайд тариалалт хийж, 37.5 тн ургац хураан авсан.  Баян-Өндөр сум Бөмбийн атаршсан талбайд 2023 онд шинээр 8 иргэнд 728 га талбайг олгосноос 300 га талбайд уринш боловсруулж, 4 га-д төмс, 414 га-д малын тэжээл тариалж, Бүрд сум 100 га, Хайрхандулаан сум 22 га, Зүүнбаян-Улаан сум 55 га, Уянга сум 100 га, Хархорин сум 70 га, Тарагт 21 га (4 га шинээр, 17 өнжсөн) талбайг эргэлтэд оруулахаар газрын асуудлыг шийдвэрлэн, нийт 782 га атаршсан талбайг эргэлтэд оруулаад байна. Нийт 2021-2023 онд 1929.9 га атаршсан газрыг эргэлтэд оруулаад байна. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | А0301, А0302 улсын чанартай авто замын дагуух Бүрд, Есөнзүйл, Өлзийт, Зүүнбаян-Улаан, Тарагт, Хайрхандулаан сумдыг хатуу хучилттай авто замаар холбох, “Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий”, “Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан”, “Арвайхээр-Баянгол-Сайхан Овоо-Цогт овоо”, “Арвайхээр-Гурван тэс-Шивээхүрэн”, “Чойр-Мандалговь-Арвайхээр”, А0302 улсын чанартай авто замаас Баянтээг баг хүртэлх 22 километр авто замуудыг шинээр барих зураг төсвийг хийлгэж, барьж эхлүүлнэ. | ХБТХОХ  2020-  2024 | 4,3  тэрбум  Улс, орон нутгийн төсөв | - | Сумдын замын ажлын зураг төсөв хийгдсэн байна. | - | - | Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр Моторсервис ХХК, Өндөрсант Хайрхан ХХК-ийн түншлэлтэй Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49 км авто замыг 48,8 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулсан. Энэ оны 11 дүгээр сарын байдлаар авто замын ажлын гүйцэтгэл 36 хувьтай явагдаж байна. Моторсервис ХХК нь Бат-Өлзий талаасаа 28км замын барилга угсралтын ажил хийх бөгөөд 2023 онд 5,7 тэрбум төгрөгөөр 30,6 метрийн урттай төмөрбетон 2 ширхэг гүүр, нийт 31 цэгт хоолой угсарч, 285000м3 газар шорооны ажил хийсэн. Өндөрсант Хайрхан ХХК нь 5,4 тэрбумын төсөвт өртгөөр Хужирт сум талаасаа 32 цэгт хоолой угсарч, 255000м3 газар шорооны ажил хийгдэж, далангийн дэд суурийн ажлыг 10км-т асфальтбетон хучилт авахад бэлэн болгоод байна.  Арвайхээр-Хужирт чиглэлийн 43.3км хатуу хучилттай авто замын ажлыг эхлүүлэхээр 70,2 тэрбум төгрөг, Арвайхээр-Баянгол-Сайхан-Овоо-Мандал-Овоо чиглэлийн 280км авто замын төслийн бэлэн байдлыг хангуулахаар 4,0 тэрбум төгрөг, Арвайхээр-Мандалговь-Чойр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замыг эхлүүлэхээр 17,9 тэрбум төгрөг, Хайрхандулаан сумыг А0302 дугаартай улсын чанартай авто замтай холбох 3.2км урттай авто замыг 2,6 тэрбум төгрөг 2024 оны улсын төсөвт тус тус тусгагдсан. Арвайхээр-Шивээхүрэн чиглэлийн 426км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулах зардал Зам тээврийн хөгжлийн сайдын багцад тусгагдсан. Есөнзүйл сумыг А0301 дугаартай улсын чанартай авто замтай холбох 14.7км урттай авто замыг 13,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр Дэлхийн банкны төслийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэхээр төлөвлөгдсөн ба А0302 дугаартай улсын чанартай авто замаас Баянтээг баг хүртэлх 22 километр авто замыг шинээр барих зураг төсөв хийлгэхээр тус тус төлөвлөн ажиллаж байна. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Хархорин сумыг аялал жуулчлал, түүх соёлын төв болгон хөгжүүлж, нисэх буудлыг олон улсын “4С” зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор болгоно. | ХБТХОХ  2023-2024 | 2,8 тэрбум  Улсын төсөв  төсөл хөтөлбөр | - | Ажлын гүйцэтгэлээр | - | - | Шинэ Хархорум хот байгуулах тухай асуудлыг Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны “Орхоны хөндийд хот байгуулах тухай” 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Шинэ Хархорум хот нь Архангай аймгийн газар нутгаас 133,692.7 га, Өвөрхангай аймгийн газар нутгаас 55,672.3 га талбайг эзлэн нийт 189365 га газрыг хамруулахаар төлөвлөгдсөн. “Шинэ Хархорум” хотын бүтээн байгуулалтын үндэсний хорооны хуралдааны тэмдэглэлд 1. Улаанбаатар-Хархорин чиглэлийн II зэрэглэлийн 362км авто замыг I зэрэглэл болгон өргөтгөн шинэчлэх, 2. Улаанбаатар-Өгий нуур чиглэлийн II зэрэглэлийн 382км авто замыг I зэрэглэл болгон өргөтгөн шинэчлэх (Өгий нуур-Хархорум чиглэлийн авто замын хамт) гэсэн дарааллаар авто замын чиг/трасс/-ийг тус тус сонгон тогтоосон. Дээрх 2 эх үүсвэртэй авто замын хувьд Орос улсын чанартай 4 эгнээ бүхий авто зам барина. Мөн хотын цахилгаан хангамжийг “Мандалговь-Арвайхээр” чиглэлийн 220кВ-ын 2 хэлхээт 287км ЦДАШ, дэд станц барьж “Арвайхээр-Хархорин” чиглэлийн 110кВ-ын 125км ЦДАШ-аар хангах төлөвлөлт хийхээр тогтсон. Хотын суурьшлын бүсийн 50-иас доошгүй хувь нь ногоон байууламж байхаар төлөвлөгдөөд байна. Хархорин сумыг аялал жуулчлал, түүх соёлын төв болгон хөгжүүлж, нисэх буудлыг олон улсын “4С” зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг Орхоны хөндийд “Шинэ Хархорум” хот төлөвлөлттэй уялдуулан байгуулах зураг төсөв, холбогдох судалгааны ажил хийгдэж байна.  Хархорин, Эрдэнэ Зуу музейг холбосон аялал жуулчлалын гудамж байгуулах 4 багц ажил хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар “Цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, бохирын цооног” хийх багц ажлын хүрээнд 520 метр цэвэр усны шугам, 480 метр бохир усны шугам татах ажил, “Гадна цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг” багц ажлаас 1500 метр агаарын шугам татаж, 04 кв дэд станцыг байршуулах, “Явган зам, гадна хайс, сүүдрэвч” багцын хүрээнд 1100 метр хайсан хашаа, явган замын газар шорооны ажил тус тус хийгдээд байна. “Авто зогсоол, эко хавтан” багц ажлын хүрээнд 28700м2 хатуу хучилттай авто зогсоол, 3580м2 эко хавтан зам баригдаж ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай явагдаж байна. | 50.0 | 50.0 |
| 4 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог кластер хэлбэрээр хөгжүүлнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | 1,0  тэрбум  Улс, орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшил | - | - | - | - | Үйлдвэрийн бүсэд нийт 15 га газар төлөвлөн 70 гаруй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тухайн бүсэд үйлдвэрийн кластер бий болгох зорилтын хүрээнд мал төхөөрөх 2 үйлдвэр 1 цех, 2 цэг, мах боловсруулах 1 үйлдвэр ажиллаж байна. Мал төхөөрөх үйлдвэрийг дагасан өлөн боловсруулах үйлдвэр 2023 онд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. Мөн 2021 онд “Арьс ирээдүй” ХХК 2,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар жилд 1 сая ширхэг малын арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийг байгуулахад орон нутгаас цэвэрлэх байгууламжийн газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн. Үүний үр дүнд 50 гаруй ажлын байр шинээр бий болсон.  Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэх, борлуулалтын тогтолцоог бий болгож, дээрх мал төхөөрөх үйлдвэр, цехүүд “Ноос ирээдүй” ХХК-ийн ноосны үйлдвэр, “Арьс ирээдүй” ХХК-ийн арьс, шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн тодорхой хувийг нийлүүлж байна. Мөн сумдын түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх хоршоод дээрх үйлдвэрүүдийн түүхий эдийг орон нутгаас болон зэргэлдээ аймаг, сумдаас бэлтгэн нийлүүлж байна.  “Ноос ирээдүй” ХХК ноос угаах, самнахаас гадна эсгий туурга болон оёдлын цехтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд жилдээ 150.0 мянган тн самнасан ноос, 9 мянган м2  эсгий, оёмол бүтээгдэхүүн болох аяны, энгийн хөнжил, олбог, гадуур хүрэм зэргийг 4.0-5.0 мянган ширхэгийг үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлж байна.  Арвайхээр суманд яс болон өөх тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэнд газар олгож дэмжсэн.  Мал төхөөрөх үйлдвэрүүд Улаанбаатар хотод өөх (гадар, дотор), чаналгын тос, яс зэргийг боловсруулан малын гаралтай тос, бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Натурал Грасс Ланд” ХХК-нд нийт 45 тн малын гадар, дотор, шулааны өөхийг орон нутгаас нийлүүлсэн байна.  Мал төхөөрөх цэгийн зураг төсвийг орон нутгийн төсвийн 8,0 сая төгрөгөөр хийлгэж сумдад цахимаар хүргүүлсэн. Уянга, Бат- Өлзий, Баянгол сумдад шинээр барихаар орон нутгийн төсвөөс 540,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна.  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн сангаас 2023 онд зарласан урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлд өлөн боловсруулах чиглэлээр “Мөнхкейзинг” ХХК, өөх тос, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр “Мандахнаран” ХХК, “Итгэлт хүнс” ХХК нийт 376,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрт хамрагдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.  Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцуулах арга хэмжээний хүрээнд орон нутагт үзүүлэх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулан, биржийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр Арвайхээр сумын Түмний буян далай, Бат-Өлзий сумын “Малчдын хамтын хүч”, Баян-Өндөр сумын “Их салхит”, Говийн андууд зэрэг хоршоод сонгогдож, биржийн арилжаанд оролцох эрхийн батламж аваад байна. | 90.0 | 90.0 |
| 5 | Бүх төрлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарыг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлнэ. | ХБТХОХХХААГ, СЗДТГ  2021-2024 | Улсын төсөв | - |  |  |  | “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх” хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд нийт 44,5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 1407 иргэн, аж ахуйн нэгжид олгосон байна.  Мөн хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлд 1365 малчин өрхөд 10,5 тэрбум төгрөг, газар тариалан эрхлэгч 6 иргэн, аж ахуйн нэгжид 175,0 сая төгрөгийн зээлийг тус тус олгосон байна. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас Бат-Өлзий суманд хэрэгжүүлж буй ”Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл”-ийн хүрээнд Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг тэдгээрийн орчны бүсээс сонгогдсон 35 малчин өрхөд Орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангаас 286,8 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна.  Энэ онд Засгийн газрын хүүгийн хөнгөлөлттэй “Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл”-ийг арилжааны 3 банкаар 13 аж ахуйн нэгж, 29 иргэн 3,3 тэрбум, Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 8 аж ахуйн нэгж 1,0 тэрбум, Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 18 аж ахуйн нэгж, 139 иргэн 1,7 тэрбум, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2 аж ахуйн нэгж, 12 иргэн 279,8 сая, аймгийн хэмжээнд нийт 41 аж ахуйн нэгж, 180 иргэн 6,3 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрт хамрагдсан байна.  АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр аймагт хэрэгжиж буй BEST хөтөлбөрт хамрагдаж буй 4 аж ахуйн нэгж 40,0 сая төгрөгийн буцалтгүй тэтгэлэгт хамрагдсан байна. Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага төслийн бага хүүтэй зээлд 2021-2023 онд нийт 53 төсөлд 911,0 сая төгрөгийг арилжааны Төрийн болон Хаан банкаар дамжуулан олгож, 91 ажлын байрыг шинээр бий болгожээ.  Эдгээрийн үр дүнд аймгийн хэмжээнд 2020-2023 онд 62,7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт 3091 иргэн, аж ахуйн нэгж хамрагдаад байна. | 100 | 100 |
| 6 | Улаанбаатар хот руу шилжих иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг багасгах, шилжин ирэх иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эдийн засаг-нийгмийн цогц арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх | ХБТХОХ  2021-2024 | ОНТ | - | Нээлттэй Өвөрхангай хөтөлбөр боловсруулж батлуулах  Өвөрхангай аймгийн “Эдийн засгийн загварчлал боловсруулах | - | - | “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Шинэ сэргэлтийн бодлого дахь “Хот, хөдөөгийн сэргэлт”-ийн хүрээнд дэвшүүлсэн хот хөдөөгийн сэргэлтийн зорилтыг хангах, олон нийтэд сурталчлан таниулах, нийслэлээс орон нутагт шилжин суурьших иргэдийн ажиллаж, амьдрах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор “Нээлттэй Өвөрхангай” хөтөлбөрийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 16/02 дугаар тогтоолоор баталсан. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Хөдөөгийн сэргэлт” үндэсний чуулганд оролцож аймаг, орон нутгийн давуу тал, онцлогийг сурталчилж, шилжин суурьших иргэдэд үзүүлэх дэмжлэгийн талаар иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээлэл, танилцуулга хүргэсэн. Мөн аймгийн тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөнийг 19 сумын 150 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулан аймгийн төвд, 16 сум орон нутагтаа тус тус зохион байгуулав. Аймгийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн “Аялал жуулчлалын сэргэлт” зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, аймгийн удирдлагууд, сумдын Засаг дарга нар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын захиргаа болон аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг жуулчны бааз, рашаан сувилал, зочид буудал зэрэг 40 гаруй аж ахуйн нэгжийн удирдлага, менежерүүд оролцлоо.  Дээрх ажлын үр дүнд 2023 онд Улаанбаатар хотоос 525, бусад орон нутгаас 396 нийт 921 иргэн шилжин ирсэн байна.  “Эдийн засгийн хөгжлийн загварчлал” боловсруулах ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх, төлөвлөлт болон санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр санал зөвлөмж боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулаад байна. Мөн “Бүс нутгийн хөгжилд инновац, технологийн үзүүлэх нөлөө” хэлэлцүүлгээр дээрх загварчлалын талаарх хэлэлцүүлгийг өрнүүлж, гарсан саналыг “Эдийн засгийн загварчлал”-д тусгуулахаар гүйцэтгэгч компанид хүргүүлээд байна. | 50.0 | 50.0 |
| 7 | Аймаг төсвөө бие даан бүрдүүлэхэд нэн шаардлагатай, ажлын байр олноор бий болгох томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийн ТЭЗҮ, зураг төслийг төрийн захиргааны төв байгууллагуудтай хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлэх | ХБТХОХ  2021-2024 | - | - | Эдийн засаг хөгжлийн яамны сайдын багцад тусган, ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах санал хүргүүлэх |  |  | Аймгийн эдийн засаг, хөгжлийн бодлогын зорилтуудыг өөрийн нөөц бололцоо, хувийн хэвшлийн боломж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай уялдуулан эрэмбэлж, бүс нутгийн хөгжлийн өнөөгийн хурдацыг ахиулан улмаар иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, бизнесийн өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 5 төсөл арга хэмжээг тодорхойлсон.  1.Арвайхээр-Баянгол-Сайхан-Овоо-Мандал-Овоо чиглэлийн 280км, Арвайхээр-Шивээхүрэн чиглэлийн 426км, Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 92.3км хатуу хучилттай авто замуудыг барих  2.“Хөх морь” төслийн төслийн хүрээнд “Орхон-Онги” эко төслийг хэрэгжүүлэх  3.Аймгийн төвд дулааны станцыг барьж ашиглалтад оруулахтай холбоотой 2 дугаар контурын шугам, сүлжээний шинэчлэл  4.Баянтээгийн нүүрсний уурхайг түшиглэн 2х20МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих  5.Орхоны хөндийд “Шинэ Хархорум” хот байгуулах  Арвайхээр-Баянгол-Сайхан-Овоо-Мандал-Овоо чиглэлийн 280км авто замын төслийн бэлэн байдлыг хангуулахаар 4,0 тэрбум төгрөг, Арвайхээр-Мандалговь-Чойр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замыг эхлүүлэхээр 17,9 тэрбум төгрөг, Арвайхээр-Хужирт чиглэлийн 43.3км хатуу хучилттай авто замын ажлыг эхлүүлэхээр 70,2 тэрбум төгрөг улсын төсөвт тус тус тусгагдсан байна. Арвайхээр-Шивээхүрэн чиглэлийн 426км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулах зардал Зам тээврийн хөгжлийн сайдын багцад тусгагдсан байна. Онги-Орхон төслийн эхний үе шатыг хэрэгжүүлэхээр 2024 оны Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний 8.1.3.1-т “Онги-Цагаан бургастай” байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний ажлууд хийгдэхээр 3,9 тэрбум төгрөг тусгасан байна. Дулааны станцын гадна цахилгаан хангамж, дулаан дамжуулах төвүүдийн холбоо, гадна цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир, усны шугам сүлжээний ажилд 11,1 тэрбум төгрөг улсын төсөвт тусгасан. Баянтээгийн нүүрсний уурхайг түшиглэн байгуулах 2х20МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станцын Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 2021 онд хийгдсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтыг татах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны “Орхоны хөндийд хот байгуулах тухай” 07 дугаар тогтоолоор Шинэ Хархорум хотыг байгуулахаар батласан байна. | 70.0 | 70.0 |
| **2.2. Санхүү, төсөв** | | | | | | | | | |  |
| **Зорилт 1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | СТСХ  2021-2024 | - | 188 | 192 | - | - | Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг 2020 оны 6 дугаар сараас төсвийн байгууллагуудад үе шаттайгаар нэвтрүүлж, 2021 оноос аймгийн төсвийн 197 байгууллага төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг бүрэн нэвтрүүлсэн. Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системд холбогдсоноор цалин хөлсний төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт сайжирч байна.  Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны шалгалтаар цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшуулалтай холбоотой 2020 онд 205 албан хаагчийн 93,0 сая төгрөг, 2021 онд 59 албан хаагчийн 7,0 сая төгрөг, 2022 онд 16 албан хаагчийн 6,3 сая төгрөгийн зөрчил тус тус илэрсэн байна. Төрийн албаны цалингийн систем нэвтэрснээр цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшуулалтай холбоотой зөрчил суурь оноос 93,2 хувиар буурсан байна. 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар аймгийн хэмжээнд 197 төсөвт байгууллагын давхардсан тоогоор 68428 төрийн албан хаагчийн 47,7 тэрбум төгрөгийн цалинг төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр тооцож олгосон. Албан хаагчид цалингийн мэдээллээ хувийн и-мэйл хаягаараа авдаг болсноор цалингаа хянаж, цалингийн мэдээлэл ил тод болсон. Цалингийн нэгдсэн систем нь татвар, нийгмийн даатгалын тайлангийн системтэй холбогдсон бөгөөд тайлан мэдээг шууд илгээж хэвшсэн. Аймгийн төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн лавлах утас 71001112 дугаарт нийт 50 дуудлага хүлээн авч зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажилласан. | 100 | 100 |
| 2 | Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. | СТСХ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | 11 | Жилийн эцэс 11 | - | - | Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг төсвийн байгууллагуудын шилэн дансны үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанаас улирал бүр хяналт, шалгалтыг хийж ажилласан. Мэдээ байршуулалт 2021 онд 91,2 хувь, 2022 онд 92,9 хувь, 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 93,1 хувьтай байна. Тайлант онд шилэн дансанд хийгдсэн хяналт шалгалтаар давхардсан тоогоор төсвийн 395 байгууллагад 42 заалт бүхий 10 албан шаардлага хүргүүлж, албан шаардлагын биелэлт 82,3 хувьтай байна. Аймгийн Засаг даргын 2022 оны Б/08 дугаар захирамжаар 41 байгууллагын дарга, нягтлан бодогчид сануулах арга хэмжээ тооцож, 2023 онд улсын байцаагчийн албан шаардлага гарч Нарийнтээл сумын Засаг даргын 2023 оны Б/14 дүгээр захирамжаар 2 төсвийн шууд захирагч, 1 нягтлан бодогчид тус бүр цалингийн арга хэмжээ тооцсон. | 100 | 100 |
| 3 | Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. | СТСХ  2021-2024 | 7,2 сая | Хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 31 хувь | 18 хувь | 1,8 | 84,1 сая | Сум хөгжүүлэх сан 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 5,7 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байснаас 31 хувь буюу 1,7 тэрбум төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрсэн бөгөөд 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар 5,4 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй, 16,9 хувь буюу 0,9 тэрбум төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрсэн байна. 2020-2023 онд 327 зээлдэгчийн 1,6 тэрбум төгрөгийн зээлийг шүүхэд шилжүүлэн 843,8 сая төгрөгийн зээлийг барагдуулж, 774,5 сая төгрөг шүүхийн шатанд явж байна. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олголт, зээлийн төлөлтийг улирал бүр сумдын зээлдэгч тус бүрээр “Google sheet”-ээр хүлээн авч, хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Тоон үзүүлэлтүүдийг хүснэгтээр харуулав:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | он | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл | Зээлийн үлдэгдэл | Хугацаа хэтэрсэн зээл | | | | | Явцын хугацаа хэтрэлт | Гэрээний хугацаа бүрэн дууссан | Найдваргүй | Нийт | | 2020 | 0,9 | 5,5 | 0,7 | 0,99 | 0,01 | 1,7 | | 2021 | 1,9 | 4,5 | 0,33 | 0,81 | 0,01 | 1,15 | | 2022 | 1,3 | 5,5 | 0,29 | 0,8 | 0,01 | 1,1 | | 2023 он эхний хагас жил | 1,1 | 5,9 | 0,17 | 0,7 | 0,03 | 0,9 |   "Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах, хугацаа хэтрэлтийг бууруулахад анхаарах нь" сэдэвт уулзалтыг зохион байгуулж, 13 сумын Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрлийг арилгуулахаар 89 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллав. Зээлийн гэрээний хугацаа бүрэн дууссан 237 иргэний 645,2 сая төгрөгийг төлүүлэх, явцын хугацаа хэтрэлттэй 189 иргэний 448,6 сая төгрөгийг төлүүлж, хэвийн зээлэнд оруулах, өр авлагаа буруу тусгасан 17,4 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 38 заалт бүхий улсын байцаагчийн 13 албан шаардлага хүргүүлж, албан шаардлагын биелэлт 85,7 хувьтай байна. | 90.0 | 90.0 |
| 4 | Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг тооцон, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хэрэгжүүлнэ. | ХБТХОХ  2021-2020 | - | - | - | - | - | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх 168,8 тэрбум төгрөгийн 44 төсөл арга хэмжээ, 2023 онд хэрэгжүүлэх 254,2 тэрбум төгрөгийн 62 төсөл арга хэмжээ, 2024 онд хэрэгжүүлэх 266,7 тэрбум төгрөгийн 58 төсөл арга хэмжээний саналыг сумдад ажиллаж, салбар тус бүрээр нэгтгэн, хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн эрэмбэлж боловсруулан Сангийн яамны [https://publicinvestment.gov.mn/](https://publicinvestment.gov.mn/?fbclid=IwAR3OG8fdwEBnDXWU3Kav9gEDeUGVsfYcPqFClajiqUN8P_oBMuPfS_DnnJ4) сайтад байршуулсан. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний ач холбогдлыг ухуулан таниулах, чанартай, хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавих, төлөвлөх үйл ажиллагаанд иргэдийг идэвхтэй оролцуулах зорилгоор “Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтөд иргэдийн цахим оролцоо” өдөрлөгийг 13 багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаар 985 иргэнд, 13 багийн хэсгийн ахлагч 183 иргэн, албан хаагчдад, нийт 88 төсөлд 906 хүн саналаа өгч улсын хэмжээнд 4 дүгээр байрт орсон. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний саналыг холбогдох журмын дагуу сумдаас авч, эрэмбэлэх ажлын хэсэг аймгийн урт болон дунд хугацааны бодлогын бичиг баримттай уялдуулан, нийтийн эрх ашигт нийцүүлэн иргэдийнхээ ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэгдсэн төсөл арга хэмжээний саналыг нэгтгэн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, цахимаар санал авч, 1161 иргэн санал өгч, 24 төсөл арга хэмжээг батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. | 90.0 | 90.0 |
| 5 | Төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох замаар орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. | ОНӨГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | 3 | Давуу эрх тооцон ажиллах | - | - | 2021, 2022 онд орон нутгаас ажиллах хүч авах хүсэлт ирүүлсэн 14 аж ахуйн нэгжийн 21,5 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн дагуу 10 хувиар бууруулж дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцсон. Үүний үр дүнд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй 219 иргэн ажлын байраар хангагдсан. Мөн дотоодын үйлдвэрээс бараа авах хүсэлт ирүүлсэн 12 аж ахуйн нэгжийн 633,5 сая төгрөгийн гэрээний дүнд давуу эрхийн зөрүү тооцон ажилласан. Сангийн сайдын 2018 оны 58 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал”, Засгийн газрын 2023 оны “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 113 дугаар тогтоолын чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалтад тусгагдсан 29 нэр төрлийн барааг дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авсан.  2023 онд орон нутгаас ажиллах хүч авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн 989,5 сая төгрөгийн гэрээний дүнг хийсвэрээр бууруулж дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцсон байна. Үүний үр дүнд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй 29 иргэн ажлын байраар хангагдаж, дотоодын үйлдвэрээс бараа авах хүсэлтээ ирүүлсэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх 17 аж ахуйн нэгжийн 347,6 сая төгрөгийн гэрээний дүнд давуу эрхийн зөрүү тооцон дотоодын үйлдвэрүүдээс худалдан авсан байна. | 90.0 | 90.0 |
| 6 | Цахим тендер шалгаруулалтыг нэмэгдүүлж, цахим системийн хөгжил, шинэчлэлийг ашиглана. | ОНӨГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | 83 | Цахимаар 100 хувь шалгаруулах | - | - | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 34,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 76 төсөл арга хэмжээг /www.tender.gov.mn/-д 100 хувь, 2022 онд 71,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 78 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг 100 хувь, 2023 онд 26,5 тэрбум төгрөгийн 61 төсөл арга хэмжээг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн харьяа, цахим системд бүртгэлтэй 24 төсөвт байгууллагын 562 төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 90,6 хувийг цахим хэлбэрээр 9,4 хувийг хялбаршуулсан цахимаар зохион байгуулсан.  Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ийн шинэчлэлийг тухай бүрд ашиглаж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулж хэвшсэн. Технологийн дэвшилд тулгуурлан тендер шалгаруулалт дахь хүний оролцоог бууруулж, тендерт оролцогчдын бүрдүүлдэг материалаас 18 хувийг цахимаар төрийн байгууллагын мэдээллийн сангаас татан авч тендерийн үнэлгээнд ашиглаж байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 61 төсөл арга хэмжээний тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгжийн захиалагчтай байгуулсан 49 гэрээг удирдлагын системд байршуулсан байна. Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих төсөл арга хэмжээний гэрээний мэдээллийг хуулийн хугацаанд системд байршуулах, тэдгээрийн үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, арга зүй, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. | 100 | 100 |
| 7 | Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд болон түүний гүйцэтгэлийн явцад дотоод хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, иргэд, олон нийт, ашиглагч байгууллагын зүгээс хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. | ОНӨГ  2021-2024 | 5 сая  Орон нутгийн төсөв | - | Олон нийтийн үнэлгээг сайжруулах | - | - | Төсөвт байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны цахим системд үндэслэн хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж арга зүйн зөвлөмжийг бүх сумдад хүргүүлээд байна. 2021 онд Бат-Өлзий, Хархорин, Уянга, Баруунбаян-Улаан, Богд сумдад орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр зохион байгуулагдсан худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт, хэрэгжилт ажлын явц, архивын нэгж материалын бүрдүүлэлтэд хяналт шалгалт хийж, сумын удирдлагууд, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зөвлөмж чиглэл хүргүүлж ажилласан.  2022 онд Арвайхээр, Зүүнбаян-Улаан, Тарагт сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 2021-2022 оны худалдан авах ажиллагааг хянан шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдалд дүгнэлт өгөх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, мэргэшил арга зүйн туслалцааг үзүүлэн ажилласан.  Боловсролын байгууллагын үдийн хоолны материал худалдан авалтыг ерөнхий гэрээгээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд тус үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүнг аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар болон Арвайхээр сумын хүнсний ногоо тариалдаг, мах үйлдвэрлэдэг 26 аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэдээлэл өгч шалгалтын дүнг танилцуулж, зөвлөмж хүргүүлсэн.  2023 онд Баянтээг ХК, Нарийнтээл, Хайрхандулаан, Өлзийт, Есөнзүйл, Бүрд сумдын Засаг даргын Тамгын газар, төсөвт байгууллагуудын 2020-2023 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт, тайлагналт, архивын материалын бүрдүүлэлт, цахим системийн ашиглалт, худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтны нөөц бүрдүүлэлтийн байдалд хяналт, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зөвлөгөөг өгч, цаашид авах арга хэмжээний санал, зөвлөмж боловсруулан хүргүүлсэн. | 90.0 | 90.0 |
| **Зорилт 2. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулж, татварын үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Татвар төлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, татварын багц хуулийн шинэчлэлийг таниулж, татвар төлөх сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн, заавар, зөвлөгөө, сургалтыг тогтмол зохион байгуулна. | Татварын хэлтэс  Жил бүр | 4,2 сая  Сургалт сурталчилгааны зардал | 87\*  Эх сурвалж www.tatvar.ov.gov.mn | 97,0 | 7,6 | - | Тайлант хугацаанд татварын шинэчлэл, багц хуулиудыг сурталчлах хүрээнд “Татварын шинэчлэл аян”, “Татварын явуулын үйлчилгээ”-г 18 суманд зохион байгуулж, 513 удаагийн сургалтад 28160 татвар төлөгчийг хамруулсан. Цахим татварын талаар Татварын хэлтсийн [www.tatvar.ov.gov.mn](http://www.tatvar.ov.gov.mn) сайтад 289 мэдээлэл байршуулсан нь 60,3 мянган хандалттай байна. Аймгийн Татварын хэлтэс пэйж хуудсаар татвартай холбоотой мэдээллүүдийг сурталчлан нийт 3046 мэдээлэл оруулсан нь өссөн дүнгээр 307,1 мянган хандалттай байна. Татвар төлөгчдөд тайлан ирүүлэх, татвар төлөхтэй холбоотой заавар, зөвлөгөөг 1800-1288 тусгай дугаарт болон албаны утсаар 29743, биечлэн угтах үйлчилгээгээр 22095, цахимаар 41319 буюу нийт 93157 татвар төлөгчдөд хүргэсэн. Сургалт, сурталчилгааны үр дүнд 395 хуулийн этгээд, малын тоо толгойн албан татвар төлөгч, авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгч, бичил татвар төлөгч, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгч, газрын төлбөр төлөгч 26325 иргэн шинээр нэмэгдэж, нийт 2342 хуулийн этгээд, 71291 иргэн бүртгэлтэй байна. Татварын хяналт шалгалтаас бусад үйл ажиллагаа бүрэн цахимжиж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын удирдлагын системээр баталгаажсан төлбөрийн баримтаар 2342 хуулийн этгээд, 71291 иргэний 14 төрлийн тайланг 100 хувь цахимаар хүлээн авсан. Татварын бүртгэл, тайлагнал, төлөлт 100 хувь цахимжиж E-mongolia болон 3 цахим сайт, 3 банкны аппликейшн, интернэт банк, 2 төрлийн пос машин, гар утасны аппликейшн зэрэг интернэт орчныг ашиглан 86,4 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж, орон нутгийн төсвийн орлогыг жилд дунджаар 106 хувиар биелүүлсэн. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрийн салбар компаниудыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэлтэй болгон, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | Татварын хэлтэс  Жил бүр | Татварын орлогын бүрдүүлэлт | 38,9 | 60 | - | - | Аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон сүлжээ компаниудын 10 салбарыг орон нутгийн татварын албанд бүртгэж 2020 онд 7,3 сая төгрөг, 2021 онд 55,2 сая төгрөг, 2022 онд 160,0 сая төгрөг, 2023 оны эхний 9 сард 93,2 сая төгрөг нийт 315,7 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн.  Барилга угсралт, засварын ажил хийж буй 22 аж ахуйн нэгж, Уянга суманд бичил уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүртгэлтэй, бүртгэлгүй 40 иргэн, аж ахуйн нэгжийн ажлын байран дээр ажлын зураг авалт хийж, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ус ашигласны төлбөр, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан татварт нийт 386,7 сая төгрөгийн татвар ногдуулсан. Мөн Өмнөговь болон бусад хил дээр тээвэр хийдэг иргэд, хуулийн этгээд, хил гаалиар оруулж ирсэн бараа, алт тушаасан иргэдийн мэдээллийг холбогдох газруудаас нь авч хөндлөнгийн мэдээлэлд оруулан татварт хамруулж байна. Аймгийн Авто тээврийн төвтэй хамтран авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын олон жилийн хуримтлагдсан өртэй 4128 татвар төлөгчийн өрийг төлүүлж 204,9 сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэн, ашиглагдахгүй байгаа 598 тээврийн хэрэгслийг хассан. Нийт 138 татвар төлөгчийг татварын хяналт шалгалтад хамруулж, 2,6 тэрбум төгрөгийн нөхөн татвар, 1,3 тэрбум төгрөгийн торгууль, алданги тус тус ногдуулсан. Нэг татвар төлөгчийн ногдлын дундаж үзүүлэлт 28,2 сая төгрөг ба нэг татвар төлөгчид хамгийн дээд тал нь 609,8 сая төгрөгийн нөхөн татвар, торгууль, алданги ногдуулсан. Дээрх үйл ажиллагаа зохион байгуулж, орлого төвлөрүүлэлтийг нэмэгдүүлж ажилласан. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Сум тус бүрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцон гаргаж, шинээр байгуулагдсан үйлдвэр, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мэдээллийг тухай бүрт нь үнэн бодитоор гаргаж, албан ёсны статистик мэдээлэлд хамруулна. | СХ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | Сумын ДНБ-ыг тооцдоггүй | Статистик мэдээлэл цуглуулах аргачлал батлах | - | - | Үндэсний статистикийн хороонд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг сумдаар тооцох хүсэлтийг хүргүүлж, Үндэсний статистикийн хороотой хамтран сумдын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцон гаргах ажил хийгдэж байна. 2020-2023 оны өссөн дүнгээр нийт шинээр байгуулагдсан 138 аж ахуйн нэгжийг бизнес, регистрийн мэдээллийн санд бүртгэж оруулсан байна.  Аж үйлдвэрийн салбарт 17, барилгын салбарт 26, мал эмнэлгийн 2, аялал жуучлалын 1, зочид буудлын 2, тээврийн салбарын 2, мэдээлэл харилцаа холбооны 1, нийт 51 аж ахуйн нэгжийг шинээр албан ёсны статистик мэдээнд хамрууллаа. Сүүлийн 3 жилд давхардсан тоогоор 1433 аж ахуйн нэгжийг албан ёсны статистик мэдээнд хамруулан ажиллаж байна. | 70.0 | 90.0 |
| **Зорилт 3. Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, цахим санхүүгийн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | СТСХ  2021-2024 | 7,3 сая | 57,7 | 60,0 | 5,3 сая | - | Иргэдэд хөрөнгийн зах зээлийн талаарх сургалт мэдээлэл хүргэх, үнэт цаасны арилжаанд оролцох чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2021 онд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Гүүдсек үнэт цаасны компанитай хамтран цахим болон танхимаар, 2022 онд Монголын хөрөнгийн бирж, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадагламжийн төв, МҮОНРТ-тэй хамтран хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны зах зээлийн арилжааны нэгдсэн цогц мэдээллийг хүргэхээр “Ногоон сум“ аян, 2023 онд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадагламжийн төв, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоо, арилжааны даатгалуудтай хамтран “Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил ба иргэдийн оролцоо сургалт, хэлэлцүүлэг”-ийг тус тус зохион байгуулж нийт 3100 орчим иргэн хамрагдсан.  2023 онд Арилжааны банкууд болон Таван богд финанс, Голомт капитал, Net капитал, Сэндли зэрэг ББСБ байгууллагууд, “Ашид Арвижих” хөрөнгө оруулалтын хамтын сан, Гүүдсек ҮЦК, "JCI Grand төсөл зэрэг байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаа болон үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээл, хувьцаа арилжааны тухай сургалт, суртчилгаа, нээлттэй өдөрлөг, уулзалтыг нийт 26 удаа зохион байгуулж 4100 иргэн хамруулсан. 2020-2023 онд үнэт цаасны данс эзэмшигчдийн тоо 90,8 мянганд хүрч суурь түвшинээс 33,1 мянгаар нэмэгдсэн. Үүнээс 2023 онд 10,7 мянгаар нэмэгдсэн. Хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд нийт 681 иргэн оролцож 323,1 сая төгрөгийн арилжаа хийсэн. Үүнээс 2023 онд хөрөнгийн анхдагч зах зээлийн арилжаанд 176 иргэн оролцож 132,5 сая төгрөгийн үнэт цаас худалдан авсан байна. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Иргэдийг мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээнд уриалж, банк, даатгалын байгууллагын аюулгүй цахим бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | СТСХ  2021-2024 | 3,5 сая  Орон нутгийн төсөв | 970 | 1000 | 2,5 | - | Иргэдэд мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахим бүтээгдэхүүн хэрэглэх, хадгаламж хуримтлалыг бий болгох талаар Монгол банк болон арилжааны 4 банкны салбар, 53 тооцооны төвд иргэн, албан байгууллагад зориулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг“, сургалт сурталчилгааг 18 удаа зохион байгуулж 2,4 мянган иргэнийг хамруулсан. 2022 онд арилжааны банкуудын 9 төрлийн цахим бүтээгдэхүүн болох карт, пос төхөөрөмж, АТМ машин, интернет банк, киоск машин зэрэг цахим бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн тоо 254,4 мянгад хүрч өмнөх оноос 8,5 хувиар өссөн. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 9 даатгалын компаний 14 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнээр 12,6 мянган иргэн үйлчлүүлж, жолоочийн хариуцлагын даатгалд 9,2 мянган иргэн хамрагдсан байна. Даатгалын цахим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд 21,8 мянган иргэн хамрагдаж, өмнөх оноос 0,9 хувиар өссөн. Даатгалын компаниуд 430 удаагийн сургалт, сурталчилгаа, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж 6450 иргэн хамруулсан. Банк, даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжээд байна. Цахим гэмт хэргээс сэргийлэх сургалт, мэдээлэл тогтмол хийгддэг ба Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монгол банк, Тагнуул, Цагдаагийн байгууллагуудаас санхүүгийн цахим гэмт хэргээс сэргийлэх сурталчилгаа, мэдээллийг иргэдэд цахимаар болон гар утсанд мэдээлэл хүргэж, эрсдэлээс сэргийлж, аюулгүй байдлыг тодорхой хэмжээнд хангаж байна. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Иргэн бүрийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлж, “Хуримтлалтай иргэн” аяныг мэргэжлийн болон бичил санхүүгийн байгууллагатай хамтран үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | СТСХ  2021-2024 | 2,5 сая  Орон нутгийн төсөв | 950 | 980 | 1,9 сая | - | “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монгол банк болон бусад төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран Дэлхийн хуримтлалын өдрүүд, бүгдээрээ хуримтлуулъя уриан дор иргэдэд зориулсан хуримтлалын аян, челлэнж, “Хуримтлалын түүх“ телевизийн нэвтрүүлэг, хуримтлалын аяныг сурталчилсан шторк, сурталчилгааг олон нийтэд хүргэсэн. Мөн иргэд аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын багш нарын дунд өрхийн санхүүг нэмэгдүүлэх, сургалт, зөвлөгөө, хадгаламж, хуримтлал бий болгох сургалт, сурталчилгаа, төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, теле нэвтрүүлэг, арилжааны банкуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгүүд зэрэг нийт 60 удаагийн 28 төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулсан. Дээрх арга хэмжээнүүдэд 100 гаруй байгууллага, 402 албан хаагч, 6153 иргэн хамрагдсан. Өнөөдрийн байдлаар 76,3 мянган иргэний 195,1 мянган дансанд 182,3 тэрбум төгрөгийн хадгаламж байршиж байна. Энэ үзүүлэлт суурь түвшнээс 9,4 хувиар буурсан ч өмнөх оноос 11,7 хувиар өссөн байна. Энэ нь иргэдийн хувьцаа, үнэт цаас худалдан авах хэлбэрээр хуримтлал бий болгох аргыг илүү сонгох хандлага болон Ковидын үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой байна. | 90.0 | 90.0 |
| **Зорилт 4: Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалын менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн дүрэм журмыг шинэчилж, төлөөлөн удирдах зөвлөл, удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагыг хуулийн дагуу томилон, сургалтад хамруулан чадавхжуулна. | ОНӨГ  2021-2024 | 8,0 сая  Орон нутгийн төсөв | - | Төлөвлө-гөөний хэрэгжилт 50 хувь | 3,0  сая | 6,0  сая | Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад мөрдөгдөх “Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас х асах, шилжүүлэх, шинэчилсэн үнэлгээ тогтоох журам”, “Төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам”, “Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, орон нутгийн өмчит компанийн захиралтай контракт байгуулах, дүгнэх журам”-ыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хууль шинээр батлагдахаар хэлэлцэгдэж байгаатай холбогдуулан орон нутгийн өмчит компаниудын дүрэм, журмыг шинэчлэх ажлыг хойшлуулаад байна. 2021 онд шинээр байгуулагдсан “Баянтээг түлш”, “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК-иудын дүрмийг хууль болон компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлөөс гаргасан компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загварын дагуу боловсруулж баталсан. Компаниудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн томилж, гишүүдийн урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хянуулж хууль тогтоомжийн дагуу томилж, улс төрийн албан тушаалтнуудыг чөлөөлсөн. Нийт 6 компанийн 54 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс 20 гишүүн компанийн засаглалын сургалтад 6,0 сая төгрөгөөр хамрагдсан. Үлдсэн 34 гишүүний хувьд сургалтын төлбөрт 10,2 сая төгрөг шаардлагатай боловч компаниудын санхүүгийн чадавхаас шалтгаалан сургалтад хамрагдаагүй байна.  Төрийн өмчит Баянтээг ХК болон орон нутгийн өмчит ХХК, ААТҮГ-уудын баримт бичиг, дүрэм журмуудыг хянан, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарт холбогдох заавар зөвлөмжийг өгсөн. | 70.0 | 70.0 |
| 2 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулна. | СХАА  2021-2024 | 6,4 сая  Орон нутгийн төсөв | Хуулийн хэрэгжилт 64 хувь | 95 хувь | 3,2 сая | - | Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг 15 орон нутгийн өмчит байгууллагын шилэн дансны үйл ажиллагаанд улирал бүр хяналт шалгалт хийсэн. Хуулийн хугацаанд мэдээ байршуулалт 2021 онд 80,6 хувь, 2022 онд 79,6 хувь, 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 93,7 хувьтай байна. Тайлант онд шилэн дансанд хийгдсэн хяналт шалгалтаар давхардсан тоогоор орон нутгийн өмчийн 19 байгууллагад 42 заалт бүхий 10 албан шаардлага хүргүүлж, албан шаардлагын биелэлт 70,0 хувьтай байна. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд ногдол ашгийн төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. | ОНӨГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | Ашгийн түвшинг нэмэгдүүлж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | - | - | Баянтээг ХК нь 2020 онд 1,7 тэрбум, 2021 онд 1,6 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тухайн жилүүдэд 25,3 сая төгрөгийн ногдол ашиг олгох төлөвлөгөө баталж 2021 онд 25,3 сая төгрөгийн, 2022 онд 25,3 сая төгрөгийн ногдол ашиг олгох шийдвэр гарч олгосон. Харин 2023 онд төлөвлөгөөг нэмэгдүүлэн 252,6 сая төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор зарлаж олгосон. “Онги-Ус суваг” ОНӨХХК 2021 онд 88,8 сая төгрөг, 2022 онд 365,4 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан. Хархорин-Ус суваг ОНӨХХК 2021 онд 126,5 сая төгрөг, 2022 онд 5,5 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан, ашгийн түвшин буурсан шалтгаан нь бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт болон ажилчдын цалинг 5 хувиар нэмэгдүүлснээр зардал өссөнтэй холбоотой.  “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК 2021 онд 20,6 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж, 2022 онд тариалалтаа хийж ажилласан боловч нийт талбайн 50 хувийг мөндөрт цохиулсны улмаас үйл ажиллагаа доголдсон. Өв эко мийт ОНӨХХК нь үйл ажиллагаандаа НАССР стандартыг нэвтрүүлж, мах экспортлогч Танассан интернейшнл трейд ХХК-тай жилийн 240,0 сая төгрөгийн түрээсийн гэрээ байгуулан Иран улсад мах экспортолж байна. | 70.0 | 70.0 |
| 4 | Бие даан ажиллах боломжтой зарим орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн тодорхой хувийг менежментийн гэрээгээр хувьчлах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж эхэлнэ. | ОНӨГ  2023-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | - | - | - | Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүдийг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод чиг үүргийг шилжүүлэх, гүйцэтгүүлэх боломжийн талаар судалгааг гаргахад “Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ” ААТҮГ, “Арвайхээр цэцэрлэгжилт” ААТҮГ, “Арвайхээр хотын нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг” ААТҮГ, Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ ААТҮГ, "Хархорин-Ус суваг" ОНӨХХК, “Хужирт-Эрдэс” баялаг УТҮГ, “Баянтээг түлш” ОНӨХХК-иудын үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх боломжгүй. “Онги-Ус суваг” ОНӨХХК, “Баянтээг" ХК-ийн хувьд бие даасан үйл ажиллагаагаар өөрийн санхүүжилтээ бүрэн бүрдүүлдэг учир хувьд шилжүүлэх шаардлагагүй. “Өв Эко” мийт ОНӨХХК, “Өв агро” гурил тэжээлийн үйлдвэр ОНӨХХК-иудыг хувьчлах замаар үйл ажиллагааг хувийн хэвшилд шилжүүлэх боломжтой байна.  Гэр бүл, хүний хөгжлийн төв (Хуримын ордон), “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” төвийн үйл ажиллагааг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх боломжтой байна. Засгийн газрын 2022 оны “Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 340 дүгээр тогтоолын хүрээнд “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх аймгийн Засаг даргын шийдвэр гарч, сонгон шалгаруулалтаар МҮХАҮТ-ын Өвөрхангай аймаг дахь салбар танхим шалгарч, гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит хурлаар Баянтээг түлш ОНӨХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай асуудлыг хэлэлцэж, Баянтээг ХК-д нэгтгэх шийдвэр гарсан. | 70.0 | 70.0 |
| 5 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй болгон, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | ОНӨГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | Ашиглалтын үр дүнгээр | Ашиглалтын үр дүнгээр | - | - | 2021 онд орон нутгийн өмчит 191 хуулийн этгээд, 83 дотоод сан нийт 274 байгууллын, 2022 онд 193 хуулийн этгээд 83 дотоод сан нийт 276 байгууллагын санхүүгийн болон хөрөнгийн мэдээллийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогын нэгдсэн систем” https://umch.sgov.mn/-д бүрэн оруулж, удирдлагын шийдвэр гаргалтад ашиглах боломжтой болоод байна. Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын ашиглалтгүй барилгуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор Өвөрхангай аймаг дахь хөрөнгийн үнэлгээний “Монгол санхүү бүртгэл” ХХК-иар орон нутгийн өмчит 5 байгууллагын 8 барилгын үнэлгээг хийлгэн, аймгийн газрын биржийн цахим системийг ашиглан Хархорин сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн газар эзэмших эрх үл хөдлөх хөрөнгийн болон 21 тээврийн хэрэгслийн дуудлага худалдааг нээлттэйгээр 12 удаа зохион байгууллаа. Дуудлага худалдаагаар 5 барилга, Хархорин сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн газар эзэмших эрх, 19 тээврийн хэрэгслээс 214,4 сая төгрөгийн үнэ тогтоож, сэлбэг хэрэгсэл 2-догч түүхий эдээр худалдах хөрөнгөөс 39,7 сая төгрөг, 2018 оны эмийн эргэлтийн сангийн хувьчлалаас 12,7 сая төгрөг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас улсын орлого болгохоор шийдвэрлэсэн хөрөнгөөс 29,8 сая төгрөг, түрээсийн орлогоос 3,8 сая төгрөгийн нийт 300,4 сая төгрөгийг, 2023 оны 06 дугаар сарын байдлаар 13 тээврийн хэрэгсэлд шинэчилсэн үнэлгээ тогтоож 2 удаагийн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулж 56.8 сая төгрөг, нийт 357,2 сая төгрөгийн хөрөнгө худалдсаны орлогыг дансанд төвлөрүүлсэн. Хөрөнгө дуудлагын худалдааг өдрийн сонин, [www.umch.ov.ogv.mn](http://www.umch.ov.ogv.mn) цахим сайтаар ил тод мэдээлж байна. Орон нутгийн өмчит 191 хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор элэгдлээрээ анхны өртгөө нөхсөн, 0 үлдэгдэлтэй хөдлөх үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа болон бүртгэлийн үнийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2019 оны “Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам батлах тухай” 271 дүгээр тогтоолын дагуу шинэчлэн тогтоосон. Мөн 2021 онд 185, 2022 онд 189 байгууллагын “Орон нутгийн өмч эзэмшүүлэх гэрээг” дүгнэж, зөвлөмж чиглэлийг хүргүүлж ажилласан. 2023 онд Нарийнтээл, Өлзийт, Есөнзүйл, Бүрд сумдын төсөвт байгууллагууд, Баянтээг ХК-ний гэрээг байгууллага дээр очиж, бусад байгууллагуудын холбогдох материалыг татан ирүүлж дүгнэн нийт 193 байгууллагын “Орон нутгийн өмч эзэмшүүлэх гэрээ”-г шинэчлэн байгууллаа. | 100 | 100 |
| **2.3.Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | | | |  |
| **Зорилт 1. Орон нутгийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлтийг хангах уул уурхайн орд газруудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, хариуцлагатай уул уурхайг дэмжинэ** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Баянтээгийн уурхайн ашиглалтын талбай, түүний нөөцийг нэмэгдүүлж, 20 МВт-ийн цахилгаан станц барих төсөлд орон нутгийн зүгээс шаардлагатай бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | ХБТХОХ  2022-2024 | 4,0  тэрбум  Улсын төсөв | - | ТЭЗҮ боловсруулах | - | ААН хөрөнгөөр | Баянтээгийн уурхайн нүүрсний нөөцийг нэмэгдүүлэх, өмнөх нөөцийг баталгаажуулахаар уурхайн баруун хэсэгт нарийвчилсан хайгуулын ажлыг 2021-2022 онд Галаксигео Монголиа ХХК гүйцэтгэж, судалгааны ажлын тайланг Баянтээг ХК-д хүлээлгэн өгсөн.  Баянтээг ХК-ийн нүүрсний нөөц өсгөх, чанарын судалгааны ажлын гүйцэтгэгчээр Майн валюшн энд консалтинг ХХК сонгон шалгаруулалтаар шалгарч, 2022 оны 10 дугаар сараас 2024 оны 08 дугаар сар хүртлэх хугацаанд нийт 3,795.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгөөр хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан 2022 оны 10 дугаар сараас эхлэн 2023 оны 09 дүгээр сарын байдлаар хээрийн ажлаа дуусгаад байна.  Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар Нарийнтээл сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Тээг нэртэй 5312 га талбайг үйлдвэрлэл, технологийн паркын зориулалтаар аймгийн тусгай хэрэгцээнд авсан. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг өргөтгөж, өөрийн болон зэргэлдээх аймгуудын хэрэгцээг ханган, төв суурин газрын агаарын бохирдлыг бууруулна. | ХБТХОХ Баянтээг  2020-2024 | 11,0 тэрбум  Улсын төсөв | - | Үйлдвэрийн өргөтгөл баригдаж, ашиглалтад оруулсан байна. | 2,5 тэрбум | 1,4 тэрбум | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 13 дугаар тогтоолоор Баянтээг түлш ОНӨХХК байгуулагдаж, Эрчим хүчний яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн шийдвэрээр техник эдийн засгийн үзүүлэлт батлагдан сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тухайн онд Баянтээг түлш ОНӨХХК 462 тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэж, Арвайхээр сумын 2 дугаар багийн 500 айл өрхөд нэвтрүүлсэн.  Тухайн үйлдвэр 2022 онд 380 тонн шахмал түлш үйлдвэрлэж, Арвайхээр сумын Эмтийн 2 дугаар багийн гэр хорооллын 400 айл өрхийг шахмал түлшээр ханган ажилласан ба Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос 2,0 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж шахмал түлш нөөцлөх агуулахын барилга, үйлдвэрийн өргөтгөл, олон үйлдэлт зуух, хатаалтын төхөөрөмжийн угсралтын ажлуудыг эхлүүлсэн. 2023 онд Баянтээг түлш ОНӨХХК шахмал түлш үйлдвэрлээгүй ба үйлдвэрийн өргөлтгөл, олон үйлдэлт зуух, хатаалгын төхөөрөмжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай, шахмал түлш нөөцлөх агуулахын барилга нэмэлт ажил хийгдээгүй царцсан байдалтай байна. | 50.0 | 50.0 |
| 3 | Сайжруулсан шахмал түлш борлуулах түгээлтийн сүлжээ бий болгон, шахмал түлш хэрэглэх, угаарын хийнээс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд мэдээлэл, зөвлөмж түгээх, сургалт зохион байгуулж, шаардлагаатай бүтэц, орон тоог шийвэрлэнэ. | АЗДТГ, Арвайхээр сумын ЗДТГ, Баянтээг түлш ХХК, БОАЖГ, МХГ  2020-2024 | 18,0 сая  Улсын төсөв | - | Арвайхээр сумын 2, 7 дугаар багийн иргэдийг сургалтад хамруулсан байна. | - | - | Арвайхээр хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг сайжруулсан шахмал түлшээр хангах ажлын хүрээнд 2021 онд “Баянтээг түлш” ОНӨХХК-нь шахмал түлш үйлдвэрлэж, Арвайхээр сумын Эмтийн 2 дугаар багийн 400-500 айл өрхийн хэрэглээнд нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 508 өрхөд угаарын хийнээс урьдчилан сэргийлэх угаар мэдрэгч, аймгийн Онцгой байдлын газарт хяналтын төвийн тоног төхөөрөмж суурилуулсан.  Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос 2022 онд Арвайхээр суманд дамжуулагчтай 2000, дамжуулагчгүй 1000 нийт 3000 ширхэг угаар мэдрэгч төхөөрөмж хүлээлгэн өгч 2023 онд Арвайхээр сумын 1, 2, 3, 7, 9, 12 дугаар багийн 1500 орчим айлд угаар мэдрэгч суурилуулж, тухайн багуудад шахмал түлшний 17 түгээлтийн сүлжээ бий болгож түгээлтүүд тогтмол хийгдэж байна. Мөн 2021-2023 онуудад шахмал түлш хэрэглэж байгаа айл өрхүүдэд өрхийн дэвтэр нээж, шахмал түлшийг хэрхэн галлах, угаар мэдрэгчийг хэрхэн ажиллуулах талаар Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газраас байгуулагдсан ажлын хэсэг заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч ажиллаж байна. | 70.0 | 70.0 |
| **Зорилт 2. Улсын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр уул уурхайн орд газруудад хийгдэх геологи, хайгуул судалгааны ажлыг дэмжин, эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Нөөц өсөх боломжтой илэрц ордуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, улсын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр уул уурхайн орд газруудад хийгдэх геологи, хайгуул судалгааны ажлыг дэмжин, ажлын тайлан, үр дүнг хүлээн авч, мэдээллийн сан үүсгэн, баяжилт хийнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улсын төсөв | 16 ААН, 16 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байна. | Хайгуул судалгааны ажлыг дэмжин ажилласан байна | - | - | Улсын төсвийн хөрөнгөөр тухайн орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа геологийн судалгаа, зураглал, ерөнхий эрлийн төслүүдийн хүрээнд Өлзийт, Тарагт, Сант, Баянгол сумдад Сант-50, Уянга, Хайрхандулаан, Тарагт, Бат-Өлзий, Нарийнтээл сумдад Асгат-Уул-50, Богд суманд Худгийн нуруу-50 төслийн хүрээнд геологийн судалгааны ажил, 1:50000 масштабын ерөнхий геологийн зураглал хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Баянгол, Төгрөг, Гучин-Ус, Тарагт сумдын нутаг дэвсгэрт 2022 онд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Баян хөх толгой ХХК төмрийн хүдрийн хайгуул, 2023 онд Капкорп монголиа майнинг ХХК Баруунбаян-Улаан суманд газрын тосны хайгуул, Тах ресурс ХХК Хайрхандулаан, Нарийнтээл сумдад нүүрсны метан хийн хайгуул судалгааны ажлыг хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг тухайн сумын Засаг даргаар батлуулж үйл ажиллагаа явуулж байна.  Баянтээгийн уурхайн нүүрсний нөөцийг нэмэгдүүлэх, өмнөх нөөцийг баталгаажуулахаар уурхайн баруун хэсэгт нөөц өсгөх нарийвчилсан хайгуулын ажлыг хийлгэсэн.  Мөн 2023 онд Нарийнтээл сум Имперо майнинг ХХК-ийн XV-021790 хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй Үзүүрт, Уянга сум Өгөөмөр-Өргөө ХХК-ийн MV-007104 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Мод мухар гэх талбайд тус тус нөөц өсгөх нарийвчилсан хайгуул хийлгэж эхлээд байна. | 70.0 | 70.0 |
| 2 | Улсын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийгдсэн тухайн жилийн геологи, хайгуул, судалгааны ажлыг хуулийн хүрээнд дэмжинэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улсын төсөв | - | Хайгуулын ажлыг дэмжин, улсын эрдэс баялгийн нөөцийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна | - | - | Хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр 2021-2023 онд Нарийнтээл, Хайрхандулаан, Тарагт, Төгрөг, Гучин-Ус, Баруунбаян-Улаан, Богд сумдад Алтан дорнод Монгол, Говь караван, Эта энжи, Ургах шигтгээ, Цагаан-Уулын магнит, Эм СИ Жэй майнинг, Эс Эс Си Монголиа майнинг, Имперо майнинг, Баян хөх толгой, Багабаян Хайрхандулаан, Капкорп монголиа майнинг, Тах ресурс ХХК-иуд эрэл хайгуулын үйл ажиллагааг явуулсан. Дээрх аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг орон нутгаас дэмжин байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг баталж, ус ашиглах дүгнэлтийн хамт аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх Өндөр технологийн түүхий эд-2-2022 төслийн талбайд Бүрд, Баян-Өндөр, Сант сумдын нутаг дэвсгэрийн зүүн (зүүн уртрагийн 104°-аас зүүн тийш) хэсэг хамрагдсан. Төслийн хүрээнд газрын ховор элементийн хүдрийн бүс, дүүрэг, талбай болон орд илрэлийн хэмжээнд нэгдсэн үнэлгээ дүгнэлт гаргах бөгөөд зөвхөн гадаргуугийн сорьцлолт, дээжлэлт, геологийн маршрутын судалгаа хийгдэхээр бэлтгэл ажил хангагдсан байна.  Дээрх төслийг гүйцэтгэгч Демон инженеринг ХХК-ийн ажил гүйцэтгэх явцад орон нутгийн зүгээс хуулийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байна. | 70.0 | 70.0 |
| 3 | Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг хэрэгжүүлэн, бичил уурхайчдад мэргэжил арга зүй, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэн, хуулийн хүрээнд дэмжиж тэдний үйл ажиллагаанд төрийн болон иргэдийн оролцоотой хяналт тавьж ажиллана. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улсын төсөв  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | Иргэд түр ажлын байраар хангагдаж, эвдрэлд орсон газар нөхөн сэргээгдэнэ. | 50,0 сая | 100,0  сая | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Нөхөн сэргээлт-2024” арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг Хайрхандулаан, Нарийнтээл, Баруунбаян-Улаан, Зүүнбаян-Улаан, Уянга сумдад ажиллаж, уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх, нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн хариуцлага тооцуулах, нөхөн сэргээгдээгүй орхигдсон газруудад нөхөн сэргээлт хийх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулж бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын дагуу гар аргаар алт олборлох явцад эвдрэлд орсон 17.5 га талбайд 2021 онд Нарийнтээл-1, Хайрхандулаан-4 нийт 5 нөхөрлөлтэй сумын Засаг дарга нар гэрээ байгуулж ажилласан. Засгийн газрын 2022 оны 296 дугаар тогтоолоор "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын дагуу Нарийнтээл суманд 2023 онд 9 нөхөрлөл гэрээ байгуулан ажиллаж 31.8 га талбайд тус тус техникийн нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт хүлээлгэж өгөөд байна. Нөхөн сэргээлтийн хүрээнд 160 иргэн түр ажлын байраар хангагдаж ажилласан. Нийт 2021-2023 онд 49.3 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна.  Мөн гар аргаар ашигт малтмал олборлогч иргэдийн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж нөхөн сэргээгдээгүй орхигдсон 81.29 га газрыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10/06 дугаар тогтоолоор нөхөн сэргээх, бичил уурхайн зориулалтаар тусгай хэрэгцээнд авч, дүгнэлт гаргуулахаар Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлсэн боловч бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам шинэчлэгдэх болон зарим газар хайгуул, ашиглалтын талбайтай давхцалтай гэсэн үндэслэлээр Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Геологи, уул уурхайн кадастрын бүртгэлд бүртгэх боломжгүй тухай албан бичгийг ирүүлсэн.  2023 онд Уянга сум-9, Хайрхандулаан-3, Нарийнтээл-3, Баруунбаян-Улаан-2 нийт нөхөрлөл бичил уурхайн журмын дагуу хүсэлт ирүүлсэн боловч эвдэрсэн газрын тооллого судалгаанд хэсэгчилсэн давхцалтай шалтгаанаар дүгнэлт гараагүй байна.  Засгийн газрын 2022 оны 296 дугаар тогтоолоор "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ыг шинэчлэн баталж, энэхүү журмаар бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг орон нутгийн Засаг захиргаа, мэргэжлийн холбоо, бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл, хоршооны түвшинд нарийвчлан зохицуулсан. Энэ онд үйл ажиллагаа явуулсан 9-нөхөрлөлөөс 8-бичил уурхай ашигт малтмал олборлох журам зөрчсөн тул Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу тус бүрд 1,5 сая төгрөгийн торгууль оногдуулсан. | 90.0 | 90.0 |
| 4 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үүрэг хариуцлагыг сайжруулж, ашиглалтыг хуулийн хүрээнд явуулна. | ХБТХОХ  2020-2024 | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох | - | - | Аймгийн хэмжээнд 2023 оны байдлаар түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын 3 тусгай зөвшөөрлийн нийт 88.8 га, хайгуулын 7 тусгай зөвшөөрлийн нийт 651.77 га талбай уул уурхайн кадастрын системд бүртгэлтэй байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 90 гаруй хувь нь орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд байна.  Мөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 5 аж ахуйн нэгж өргөдөл ирүүлсэн, үүнээс 2 өргөдлийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас санал авахаар албан бичиг хүргүүлж, 3 өргөдөлд зураг зүйн шүүлт хийж байна. Зүүнбаян-Улаан сумын нутаг дэвсгэрт Өвдөг худаг нэртэй 31.5 га талбайд Арвайн дэвшил ХХК-д, Өвдөг худаг-1 нэртэй 25 га талбайд Баяндөхөмийн хурд ХХК-д тус тус ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгогдож, шаврын ордод олборлолт явуулж байна.  Зулбуян ундрах ХХК-д 32.4 га, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон. | 90.0 | 90.0 |
| **Зорилт 3. Уул уурхайн олборлох салбарт төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэлийг хөгжүүлж, нийгмийн хариуцлагын гэрээг хэрэгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Уул уурхайн олборлох, байгалийн нөөц ашиглах салбарт төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын гурван талт бүтцийг хөгжүүлж, нийгмийн хариуцлагын гэрээг хэрэгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | Сумын ЗДТГ, ААН  2020-2024 | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | Гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэсэн байна. | 300,0  сая | 600,0  сая | Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа Баянтээг, Баярсгоулд, Өгөөмөр-Өргөө, АУМ-Алт ХХК-иуд орон нутагтай байгаль орчныг хамгаалах, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулан, биелэлтийг жил бүр дүгнэж байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 2021 онд Баянтээг ХК аймгийн төсөвт 1,0 тэрбум, Уянга суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд 350,0 сая төгрөгийн дэмжлэг тус тус үзүүлсэн.  Мөн 2022 онд Уянга сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Өгөөмөр-Өргөө ХХК сумын Цагдаа, Байгаль орчны байцаагч, Байгаль хамгаалагч нарыг унаажуулах, 1 га ногоон байгууламжийн хашаа барихад 94,4 сая төгрөг, Баярсгоулд ХХК цэцэрлэгт хүрээлэн болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайн дагуу 600 ширхэг мод, бут тарьж хашаажуулах, Бөөрөлжүүлтийн голын гүүрийн далангийн ажилд 70,0 сая төгрөг, АУМ-Алт ХХК сумын төвд 0.5 га газарт 1200 ширхэг мод, бут тарьж хашаажуулахад 75,0 сая төгрөг, Арвайхээр суманд 2000 ширхэг хайлаас мод, бут, 4 гүн өрмийн худаг гаргах зардалд нийт 60,4 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. Баруунбаян-Улаан сумын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж буй Капкорп монголиа ХХК сумын төвийн нэгдсэн хогийн цэгийг ангилах, дарах зэрэг ажилд 36,7 сая төргөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Баян хөх толгой ХХК Төгрөг сумын эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагуудад 135,6 сая төгрөгийн эд материалын дэмжлэг үзүүлсэн.  2023 онд Нарийнтээл суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Имперо майнинг ХХК нийгмийн хариуцлагын гэрээнд 105,0 сая төгрөг зарцуулахаар төсөвлөснөөс Нарийнтээл суманд 250 ширхэг мод тарьж, автомат худаг-25,0 сая, Мал угаалгын ванн 15,0 сая, хог пресслэгч 2 ширхэг машин авахад 12,0 сая, аймагт бордоо 15,0 сая төгрөг зарцуулаад байна. Уянга сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Өгөөмөр-Өргөө ХХК Уянга сум зам засварын ажилд 33,5 сая, нийтийн эзэмшлийн талбайд 1000 ширхэг мод тарихад 11,5 сая, Төрийн албан хаагчдын сургалт хөгжил, нийгмийн баталгаа “Нээлттэй-Өвөрхангай” аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд 6,0 сая, Баярсгоулд ХХК Сумын ойн баяр наадмын үеэр иж бүрэн 5 ханатай 2 ширхэг гэрийг сумаас төрсөн гавьяатуудын хүндэтгэлд зориулж гардуулсан бөгөөд нийтийн эзэмшлийн талбай буюу төв зам дагуух өмнө жил хийсэн 2 хэсэг бүхий хайсан хашаанд улиас, хайлаас, бургас, агч зэрэг төрлийн нийт 610 ширхэг мод тарьж усалгаа арьчилгааг өөрсдөө бүрэн хариуцан ажиллаж байна.  Уянга суманд үйл ажиллагаа явуулж буй АУМ-Алт ХХК сумын төвд “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн хашаанд 500 ширхэг мод тарихад 5,0 сая, сумын төвийн, төв замын дагуух гэрэлтүүлгүүдийг засварлахад 50,0 сая зарцуулсан. Сумын нэгдсэн хогийн цэгийг цэвэрлэж, дарж булах, Галт-Үнэг ХХК Тарагт сумын 100 хүүхдийн дотуур байрыг засварлахад 40,0 сая төгрөг зарцуулж мөн 1000 мод тариалж хашаажуулсан бол Зүүнбаян-Улаан суманд Эм Эс Бэл майнинг ХХК Зүүнбаян-Улаан сумын гэмт хэргээс урдьчилан сэргийлэх ажилд шаардлагатай автомашин шийдвэрлэхэд 15,0 сая, Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс болж эвдэрсэн Зүүнбаян-Улаан сумын урд байрлах Онгийн голын гүүрийг засварлахад 10,0 сая, сум орон нутагт өвөлжилтийн бэлтгэх ажлыг хангах ажлын хүрээнд 800 боодол өвс, Зүүнбаян-Улаан сумын урд байрлах ширүүн өлийн давааг засварлахад 10,0 сая төгрөг тус тус зарцуулж, энэ оны байдлаар дээрх аж ахуйн нэгжүүд нийт 341,0 сая төгрөгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажилласан байна. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Байгалийн баялгийг ашиглах талаар төр, хувийн хэвшил, иргэдийн мэдээллийн зөрүүг арилгаж, уул уурхайн эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдлын талаар иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллана. | АЗДТГ, МХГ, ААН  2020-2024 | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | ААН-ийг хуулийн дагуу ажиллуулж, иргэдийг зөв мэдээллээр хангасан байна. | 1,0  сая | 2,0  сая | Аймгийн хэмжээнд 2023 оны байдлаар байгалийн баялгийг ашиглагч 7 аж ахуйн нэгж ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Үүнээс алт олборлох 6, нүүрсний 1, тоосгоны шавар олборлох 2 үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Экологийн Цагдаа, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтнүүд Ашигт малтмалын тухай хууль болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний талаар иргэдэд Соёмбо телевиз, Өвөрхангай мэдээ сонин, болон албан байгууллагын пэйж хуудсаар дамжуулан мэдээлэл өгч ажилласан. | 90.0 | 90.0 |
| **2.4. Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээ** | | | | | | | | | |  |
| **Зорилт 1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тооноос чанарт шилжүүлэх бодлого баримталж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлэн, уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй болон туслах аж ахуйг хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангана.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | “Баянгол омог”-ийн хонин сүргийг “Баянгол үүлдэр” болгох, Гучин-Ус сумын Монголын хоолойн тэмээ, Нарийнтээл сумын Тээлийн улаан ямаа, Уянга сумын Таац, Жаргалант, Шуранга, Ар цармын сарлаг үхрийн биологийн онцлог, ашиг шимийн түвшин тогтоох судалгаа хийж, шаардлага хангасан үүлдэр, омог, хэвшлийн малыг баталгаажуулан, мал үржлийн ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулна. | ХХААГ, СЗДТГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Гучин-Ус сумын Монголын хоолойн тэмээ, Нарийнтээл сумын Тээлийн улаан ямааны омог, үржлийн хэсгийн тодорхойлолтыг батлуулан, ХХААХҮЯ-ны магадлах комисс ажиллуулна. | 30,0 сая | 37,2 сая | Улсын төсвийн 14,2 сая, орон нутгийн төсвийн 23,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Баянгол омгийн 7000 хонь, Уянга сумын нутгийн 2000 сарлаг, Тээлийн улаан нутгийн шилмэл хэвшлийн 6000 ямаа, Монголын хоолойн 2000 тэмээ нийт 4 сумын 17000 толгой малд үзлэг, ангилалт хийж, ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлсэн. Судалгааны арга зүйн дагуу Монголын хоолойн тэмээ, Тээлийн улаан нутгийн шилмэл хэвшлийн ямааны биологийн онцлог, ашиг шимийн түвшинг тогтоох үзлэг ангилалтыг Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран хийж, тэмээ, ямааны нядалгааны жин, гарц, гулуузны бүтцийг тодорхойлсон. Тээлийн улаан ямааны нядалгааны жин 4 настай эр 17.95 кг, 4 настай эм 15.6 кг, 2 настай эр 9.4 кг, 2 настай эм ямаа 8.2 кг байна. Нядалгааны гарц дунджаар 44.7 хувьтай байна.  Тээлийн улаан ямааны ноолуурын дээжийг Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Ноолуур судлалын лабораторийн шинжилгээгээр гарц дунджаар охин борлон 346.5 гр, эм ямаа 355.6 гр, борлон ухна 337.3 гр, бүдүүн ухна 445.2 гр, нийт үсэнд ноолуурын эзлэх хувь охин борлон 83.9 хувь, эм ямаа 85.04 хувь, борлон ухна 86.04 хувь, бүдүүн ухна 79.46 хувь, ноолуурын урт нь охин борлон 4.76 см, эм ямаа 559 см, борлон ухна 4.2 см, бүдүүн ухна 5.57 см, ноолуурын голч охин борлон 15.12 мкм, эм ямаа 15.84 мкм, борлон ухна 15.73 мкм, бүдүүн ухна 16.43 мкм-ийн голчтой байна.  Мөн Тээлийн улаан нутгийн хэвшлийн 235 ямаа, Арвайхээр сумын цөм сүргийн 200 хонь, нийт 435 бог малд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн. Тээлийн улаан ямааны ашиг шимийн тодорхойлолтыг МААЭШХ-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурлаар оруулан (Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн протокол №30/23) хэлэлцүүлэн “Мал тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлыг хянан магадлах, баталгаажуулах, бүртгэл, хяналт тавих журам”-ын нийтлэг зүйлд заагдсан шаардлагыг хангаж байгаа тул “Омог”-оор баталгаажуулах хянан магадалгааны комисс томилон ажиллуулах хүсэлтийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлээд байна.  Баянгол омгийн хуцын үрийн нөөц бүрдүүлэхээр цөм сүргийн 3 хуцыг Малын удмын сангийн үндэсний төвд хүргүүлж, үр авч, хадгалж эхлээд байна. “Баянгол омог”-ийн хонийг үүлдрээр, Таацын сарлаг үхрийг омгоор баталгаажуулахаар батлагдсан арга зүйн дагуу судалгааны ажлыг Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран гүйцэтгэж байна. | 100 | 100 |
| 2 | Цөм сүргийн болон хээлтүүлэгч малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэн, мал сүргийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | ХХААГ  2021-2024 | 117,9 сая  Малчдын хөрөнгө | - | Үзлэг ангилалтад хамаргадсан цөм сүргийн мал-100 хувь, бог малын хээлтүүлэгчийг -30 хувь ээмэгжүүлсэн байна. | 20,0 сая | 156,7 сая | Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын санхүүжилттэй “Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэх системийг сайжруулах” туршилтын төслийг Бат-Өлзий, Уянга, Баянгол, Гучин-Ус сумдад хэрэгжүүлж, 2021 онд 4 сумын 798 өрхийн 196.3 мянган толгой малыг ялган тэмдэглэж, бүртгэл мэдээллийн санд хамруулсан.  Мөн Тэмээ 70, үхэр 316, хонь 8125, ямаа 4246, нийт 12757 толгой малыг 2022-2023 онд технологит хугацаанд ээмэглэн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд хамруулсан. Үүний 4394 хээлтүүлэгч мал 2378 хуц, 2016 ухна бүртгэгдсэн байна.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам “Дижиталмедик” ХХК-тай хамтран "Мал аж ахуйн нэгдсэн систем" программ хангамжийг ашиглах, нэвтрүүлэх цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтад 19 сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүд, малчдын төлөөллийг хамруулсан.  Малын индексжүүлсэн даатгалаас 2021-2023 онд аймгийн хэмжээнд 725 малчин өрхөд нийт 156,7 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгогдсон. Энэ нь нийт малчин өрхийн 4.2 хувь байна. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Мал сүргийг бэлчээрийн даацад тулгуурлан сүргийн тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж, чанартай малтай малчдыг урамшуулан, зарим иргэдийг малжуулах төсөлд хамруулан залуу малчдыг бэлтгэж, тэднийг туршлага судлуулах дотоод, гадаадын арга хэмжээнд хамруулна. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | Бэлчээрийн даац 2,8 дахин хэтэрсэн. | Бэлчээрийн даац хэтрэлтийг 0.6 хувиар бууруулсан байна. | - | 1,5 тэрбум | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 20/04 дүгээр тогтоолоор “Үхэр сүрэг” аймгийн хөтөлбөр, 2021 оны 84 дүгээр тогтоолоор “Таван төрлийн малын үржлийн ажлын талаар баримтлах бодлого”-ыг батлуулан хэрэгжүүлж байна. “Үхэр сүрэг” аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд урд оноос өссөн тугалын тоогоор 2700 малчин өрх нийт 46,5 сая төгрөгийн урамшуулалд хамрагдах болзол хангаад байна. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд 200-с дээш үхэр тоолуулсан 27 малчин өрх аймгийн аварга үхэрчин болсон байна. Зах зээлд 2022 онд 865.3 мянган малыг борлуулж, дотоодын хэрэгцээнд 311,8 мянган малыг хэрэгцээлж жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 4,5 сая мал тоолуулж, 2021 онтой харьцуулахад 567,7 мянган толгойгоор малын тоо өссөн. Мөн сүрэгт эзлэх хувийн жин тэмээ 0.47 хувь, адуу 6.9 хувь, үхэр 6 хувь, хонь 49.3 хувь, ямаа 37.2 хувийг эзэлж байна. Нийт 2021-2023 онд 2,6 сая малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулсан.  Энэ онд 1,5 сая төл мал бойжуулж, 146,5 мянган мал зүй бусаар хорогдож нийт 5,9 сая толгой мал намаржиж байгаа бөгөөд урьдчилсан байдлаар 348,9 мянган малыг хүнсэнд, 929,3 мянган малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахаар төлөвлөж, 4,7 сая орчим мал өвөлжихөөр тооцоолж байна.  Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор “Мал аж ахуйн сэргэлт" залуу малчдын үндэсний чуулганыг 2023 онд Төрийн ордонд зохион байгуулсан. Уг чуулганд манай аймгаас 4 малчин оролцож мал маллах арга туршлага, мал аж ахуйн салбарт тулгамдаж буй асуудал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал бодлоо солилцсон.  Мөн “Малчдын бүсийн зөвлөгөөн”-ийг Баянгол, Гучин-Ус, Хайрхандулаан, Хужирт, Есөнзүйл сумдад бүсчлэн зохион байгуулж, нийт 1042 малчин оролцсон бөгөөд малчдад холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр хангаж ажилласан. Мал маллах хүсэл эрмэлзэлтэй залуусыг малжуулах, монголын уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлдэг “Малжуулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд энэ онд 19 сумын 214 малчныг хамруулсан.  Мөн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2021-2023 онд 19 сумын 305 малчин өрхийг 1,5 тэрбум төгрөгөөр хонин толгойд шилжүүлснээр 19,0 мянган толгой малаар малжуулсан байна.  Дэлхийн зөн ОУБ-ын аймаг дахь Төлөөлөгчийн газраас Арвайхээр, Хархорин сумдын нийт 24 малчин өрхийг эргэн төлөгдөх нөхцөлгүй 437 хургатай хониор малжуулаад байна.  Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын дунд 2023 онд сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, мал аж ахуйн салбарт аймгаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрийн мэдээллийг өгч, аварга малчдын туршлагаас танилцуулсан. Мөн хүн, малын эрүүл мэнд, малын хулгайтай тэмцэх, хүнсний аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн.  БНСУ-ын “КОПИА МОНГОЛ” төсөл болон “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт сумдын малчид болон эрчимжсэн аж ахуй эрхэлдэг иргэдэд дарш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулсан. | 90.0 | 90.0 |
| 4 | Газар тариалан бүхий нутаг, төв суурин газруудыг түшиглэн өндөр ашиг шимтэй мах, сүүний, хосолмол үхрийн эрчимжсэн аж ахуй болон туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 57,0 сая, Хоршоог хөгжүүлэх сан  26.0 сая Малчдын хөрөнгө | 94 өрх, фермерт 1915 үхэр,  7 иргэнд 220 бүл зөгий,  4 иргэн, ААН-д 1352 тахиа, 3 иргэн, ААН-д 75 гахай байна. | Аж ахуй эрхлэгчдийн тоо 3 хувиар өссөн байна | - | 1085,2 сая | Эрчимжсэн аж ахуйг 2021-2023 онд дэмжиж 10 сумын 40 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжид 508,2 сая төгрөгийн зээлийг “Хоршоог хөгжүүлэх сан” болон “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”-гаас олгосон байна. Мөн 2 сумын 2 аж ахуйн нэгжид 181,0 сая төгрөгийн зээл, Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй эргэлтийн хөрөнгийн зээл, зээлийн хүүгийн дэмжлэгт 3 аж ахуйн нэгж хамрагдаж, 370,0 сая төгрөгийн зээлийг сүү, махны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй эрхлэхэд олгосон байна.  Мөн Арвайхээр сумын 2 иргэн, Баян-Өндөр сумын “Бумбатпүүлэг” ХХК өөрийн хөрөнгөөр махны чиглэлийн Ангус, хосолмол ашиг шимт Монбельярд үүлдрийн хээлтүүлэгч, Алатау, Симменталын охин бяруу худалдан авч үхрийн аж ахуйн сүрэг сэлбэсэн.  Малын удмын сангийн үндэсний төв, "Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт" төсөлтэй хамтран Арвайхээр суманд мах, сүүний үхрийн аж ахуй эрхэлдэг 3 иргэний 23 үнээнд Хартарлан, Алатау, Герефорд үүлдрийн гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийсэн.  БНСУ-ын “КОПИА МОНГОЛ” төсөл болон “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт сумдын малчид болон эрчимжсэн аж ахуй эрхэлдэг иргэдэд дарш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулсан.  Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан махны үхэр үржүүлэгчдийн улсын зөвлөгөөнд аймгаас эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэг 10 иргэн, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны мэргэжилтнүүд, Бүрд, Хархорин сумдын мал зүйч нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. Мөн Төв аймагт зохион байгуулагдсан “Сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэгчдийн улсын зөвлөгөөн”-д Арвайхээр сумын сүүний үхрийн аж ахуй эрхэлдэг 3 иргэн оролцсон байна.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар тогтоолоор сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн малын түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид мөнгөн урамшуулал олгох журмын дагуу манай аймгаас “Арвижих дөлгөөн” цех шалгарч уг цехэд сүү нийлүүлсэн 13 малчин, сүүний үхрийн аж ахуй эрхэлдэг иргэд өвлийн сүүний урамшуулалд хамрагдах боломж бүрдээд байна.  Энэ онд 63 өрх, фермерт 1585 үхэр, 7 иргэнд 150 бүл зөгий, 7 иргэн, аж ахуйн нэгжид 269 тахиа, 11 иргэн, аж ахуйн нэгжид 630 гахай тус тус үржүүлэгдэж байна. Энэ нь 2020 онтой харьцуулахад 3.4 хувиар өссөн дүнтэй байна. | 90.0 | 90.0 |
| 5 | Аймаг, сумдын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлэх зорилгоор төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгуулан, түүнийг газар талбай, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үр ашигтай ажиллуулна. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Аймаг, сумдын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг орон нутгаас бүрдүүлж эхэлсэн байна. | - | 462,0 сая | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 15 дугаар тогтоолоор “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК-ийг байгуулж, жил бүр 400 гаруй га талбайд малын тэжээл тариалж байна.  Дээрх аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа болон үр худалдан авах, хашаажуулалт, техник хангамжид орон нутгийн төсвөөс нийт 262,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Дээрх аж ахуйн нэгжээс аймгийн аюулгүйн нөөцөд 2021-2023 онд 815,0 тн ногоон тэжээлийг орон нутгийн төсвийн 135,0 сая төгрөгөөр, сумдад 500,0 тн ногоон тэжээлийг 120,0 сая төгрөгөөр тус тус худалдан авсан байна.  Улсын төсвийн 200,0 сая, орон нутгийн төсвийн 35,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2022 онд “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК-нд трактор болон дагалдах тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Дээрх аж ахуйн нэгжид орон нутгийн төсвөөс нийт 462,0 сая төгрөгийн дэмжлэг олгоод байна. Мөн өвсний саравч, тэжээлийн агуулах бүхий 2,5 га газрыг орон нутгийн өмчөөс уг аж ахуйн нэгжид шилжүүлэн өгсөн байна.  Эдгээрийн үр дүнд дээрх аж ахуйн нэгж 430,0 сая төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгө (2.5 га газар, өвсний саравч, тэжээлийн агуулах), 434,0 сая төгрөгийн техниктэй болсон бөгөөд 70,0 гаруй сая төгрөгийн хашаажуулалт, гэрэлтүүлэг хийгдсэн байна. | 100 | 100 |
| 6 | “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийн дагуу татварын хувь хэмжээг тогтоохдоо бэлчээрийн даац, малын тоо толгойгоос чанарт шилжүүлэх бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 2,7  тэрбум  Малын тоо толгойн албан татвар |  | Малын хөлийн татварын орлого бүрдэсэн байна. | - | 2,6  тэрбум | Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн дагуу адуу, ямааны татварыг өндөр ногдуулах, тэмээ, үхрийн татварыг бага тогтоох тухай чиглэлийг сумдад хүргүүлсэн. Энэ хүрээнд сумд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн дунджаар адуу 905, үхэр 603, тэмээ 392, хонь 605, ямааг 1097 төгрөгөөр тус тус тогтоосон байна.  Нийт сүрэгт таван төрлийн малын эзлэх хувийн жин 2023 оны эхэнд тэмээ хонь 49,7 хувь, ямаа 37,1 хувь, үхэр 6,0 хувь, адуу 6,7, тэмээ 0,5 хувийг эзэлж байна. Энэ нь 2020 онтой харьцуулахад хонин сүргийн эзлэх хувь 2,1, үхэр сүргийн эзлэх хувь 0,4, адуун сүргийн эзлэх хувь 0,7 пунктээр өсөж, ямаан сүргийн эзлэх хувь 3,1, тэмээн сүргийн эзлэх хувь 0,1 пунктээр тус тус буурсан байна.  Сумдын 2021-2022 оны Малын тоо толгойн албан татвараас бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготно устгалд 119,0 сая, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэхэд 740,2 сая, өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхэд 343,0 сая, малчдын бүлгийг чадавхжуулах, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулахад 96,0 сая, Хөдөө аж ахуйн тасагт багаж тоног төхөөрөмж авахад 25,0 сая, малын тэжээлийн ургамал тариалахад (тоног төхөөрөмж, тариалалт хийх) 622,7 сая, малын чанар сайжруулахад 121,0 сая нийт 2,660.0 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.  Мөн 2023 онд Малын тоо толгойн албан татвараас 2,0 тэрбум гаруй төгрөгийг төвлөрүүлэхээр төсөвт тусгагдсан байна. | 100 | 100 |
| 7 | Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах аймгийн журам гарган бэлчээрийг усжуулах, сэлгэж өнжөөх, хортон мэрэгчээс хамгаалах зэргээр менежментийг нь сайжруулан отрын бүс нутгийн бэлчээрийг нэмэгдүүлнэ. | ХБТХОХ ХХААГ  2021-2024 | 1513,0 сая | - | 50 мянган га-аас доошгүй бэлчээр усжуулж хамгаалсан байна. | 300,0 сая | 2,5 тэрбум | Бэлчээр ашиглалтын аймгийн журмыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, 2021 оны “Аймгийн бэлчээр ашиглалтын журам батлах тухай” А/565 дугаар захирамжаар баталсан.  Мөн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны “Сум дундын отрын нөөц нутаг, түүний хилийн зааг тогтоох тухай” 05/05 дугаар тогтоолоор 626312.6 га буюу нийт бэлчээр нутгийн 11 хувийг сум дундын отрын нөөц бэлчээр болгон шийдвэрлэж, тухайн онд 13 сумын өвөл, хаврын 1.3 сая га бэлчээрийг сэлгэж, 3 сумын 0,8 сая га бэлчээрийг өнжөөсөн.  Аймгийн хэмжээнд 2021-2022 онд улсын төсвийн 901,3 сая төгрөг, Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн 321,7 сая төгрөг, орон нутгийн төсвийн 157,3 сая, нийт 1380,3 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 73 худаг шинээр гаргаж, бэлчээрийн усан хангамжийг 104,5 мянган га-аар нэмэгдүүлсэн. Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргахад шаардагдах газрын гүний усны илэрцийг тодорхойлох, хайх багажаар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрыг хангасан.  Мөн сумд 2021-2023 онд Малын тоо толгойн албан татварын хөрөнгөөс нийт 335,5 төгрөгийн хөрөнгөөр худгийн 24 цооногийг шинээр гаргаж, энгийн уурхайн 36 худгийг засварлан нийт 54,0 мянган га бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлсэн байна.  Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг аймгийн хэмжээнд 2021-2023 онд сумдын төсвөөс 271,0 сая, улсын төсвөөс 400,0 сая, нийт 671,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 44,0 мянган га бэлчээрт 69,87 тн бактержуулсан будааг технологийн хугацаанд цацаж, техник үр дүн 85 хувьтай хийгдсэн. Мөн Зүүнбаян-Улаан, Өлзийт, Есөнзүйл, Хужирт, Хархорин сумдын 61,25 мянган га бэлчээрт энгийн механик аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулж, улсын төсвийн 98,0 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. | 90.0 | 90.0 |
| 8 | Мал үржүүлэг, технологийн хувийн нэгжийг сумдад байгуулахад хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулан, мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүдийг давтан сургалтад хамруулж, мэргэшүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 9,5 сая  Улсын төсөв  7,0 сая  Орон нутгийн төсөв | 2020 онд 4 нэгж үйл ажиллагаа явуулсан. | Шинээр 2 нэгж байгуулна. | 2,0 сая | 50,0 сая | Хархорин, Нарийнтээл сумдад Мал үржүүлэг технологийн 2 нэгж байгуулагдсанаар, аймгийн хэмжээнд нийт 6 нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж 2022 онд улсын төсвийн 9,5 сая, орон нутгийн төсвийн 7,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2000 сарлаг, Тээлийн улаан 6000 ямаа, Монголын хоолойн 500 тэмээнд үзлэг ангилалтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас “Онцгой байдлын үед малд чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах олон улсын заавар стандарт” (LEGS)-ын сургалтыг зохион байгуулж, 19 сумын Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэнг хамруулж, гэрчилгээ олгосон.  Аймгийн Онцгой байдлын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, сумын Засаг даргын Тамгын газар, Мал аж ахуйн “ЭЗЭН” төслийн нэгжтэй хамтран Зүүнбаян-Улаан, Баруунбаян-Улаан, Богд, Гучин-Ус сумдад зудын эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах сумын төлөвлөгөөг боловсруулах, чадавхыг үнэлэх, чиглэлээр талбайн үзүүлэх сургуулилт зохион байгуулсан. Сургалтад 100 малчин, Хөдөө аж ахуйн тасгийн 12 мэргэжилтэн, нийт 112 хүн хамрагдсан.  Цахим хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд сумдын Хөдөө аж ахуйн тасаг болон Мал үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээний нэгжийн мэргэжилтнүүдэд Мал аж ахуйн нэгдсэн систем, сүргийн эргэлтийн программ, мал ялган тэмдэглэх бүртгэх систем, удам зүйн үнэлгээний программын талаар танхимын болон цахим сургалтыг 4 удаа зохион байгуулсан.  Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас улсын төсвийн 19,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Малын удмын сангийн үндэсний төвийн Увс аймаг дахь цөм сүргээс баяд үүлдрийн 53 хээлтүүлэгчийг аймагт нийлүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд малын үржүүлэг технологийн үйл ажиллагаа явуулж буй “Түсэг хайрхан” ХХК, “Цохын булуу” ХХК, “Номун тайван” ХХК, “Дархан бор” ХХК, “Хас-Онги” ХХК нэгжүүдэд хээлтүүлэгчийг түрээсийн гэрээгээр хүлээлгэн өгсөн. Арвайхээр сумын “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас “Номун тайван” ХХК 15,0 сая төгрөгийн зээл авч үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн байна. | 90.0 | 90.0 |
| 9 | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх чиглэлээр тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжинэ. | ХХААГ  2021-2024 | 160,0 сая  төсөл хөтөлбөр  11,0 сая  Сум хөгжүүлэх сан  1,4 тэрбум  Малчдын хөрөнгө | - | 1-ээс доошгүй иргэн, ААН | 20,0  сая | 291.0 сая | Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа болон тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийг цахим сүлжээнд байршуулан сумдад сурталчилж байна.  Малчдад зориулсан зөөврийн өвөл, зуны сууц, бод, бог малын зөөврийн хашаа усан сан, онгоц чиргүүл зэргийг үйлдвэрлэхэд Төгрөг сумын “Сүүн төгрөг” ХХК-д зээлийн батлан даалтын сангаас 120,0 сая төгрөгийн зээл олгогдсон.  Мөн 2021 онд малчдад чиглэгдсэн тоног төхөөрөмжийн худалдаа эрхэлдэг 4 аж ахуйн нэгж Засгийн газрын 10,0 их наяд хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкнаас 3 хувийн хүүтэй 160,0 сая төгрөгийн зээлд хамрагдсан байна.  Хархорин сум 2021 онд “Сум хөгжүүлэх сан”-гаас малын төмөр хашаа, багаж хэрэгсэл, арьс, шир боловсруулах багаж үйлдвэрлэгч 2 иргэнд 11,0 сая төгрөгийн зээл олгож, 3 ажлын байр шинээр бий болсон.  Аймгийн хэмжээнд малчдын хөдөлмөр хөнгөвчилсөн тоног төхөөрөмжийн худалдааны чиглэлээр 24 иргэн, аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж 2022 онд 1,4 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас хонь хяргах цахилгаан төхөөрөмжийг 19 суманд олгосон.  Мөн 2023 онд 485,0 сая төгрөгийн 5 төрлийн хөдөлмөр хөнгөвчилсөн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэн борлуулсан байна.  Зөөврийн вагончик, тоноглосон том оврын автобус, ачааны машин, цахилгаан насос, угсардаг хашаа, цахилгаан хадуур, аарц шахагч, зөөврийн усан сан, цахилгаан бүлүүр, цөцгий шахагч, JPS төхөөрөмж, хонь хяргах, арьс нэхий, сур элдэх зэрэг нийт 12 төрлийн багаж хэрэгслийг давхардсан тоогоор 8268 өрх худалдан авч, хэрэглэж байна. | 100 | 100 |
| 10 | Мал аж ахуйн салбарт мал засах буюу хөнгөлөх ажилд “Төөнөж-таслах” шинэ техник, арга технологийг нэвтрүүлэн эр төлийг (хурга) 5-6 сарын богино хугацаанд махны чиглэлээр эрчимтэй өсгөн бойжуулж, махны гарцыг 30-40 хувиар нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. | ХБТХОХ ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв хувийн хэвшлийн хөрөнгө | - | 7 суманд төөнөж хөнгөлөх ажлыг зохион байгуулсан байна. | - | 6,9  сая | Хурга, ишиг, бярууг битүү аргаар хөнгөлөх технологи, арга туршлагын талаарх мэдээллийг цахим сайт болон Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүд, малчдад сурталчлан ажилласан.  Бүрд сум 2021 онд 700 гаруй хурга, 28 бяруу, Өлзийт сум 3 өрхийн 10 бяруу, 2 өрхийн 100 гаруй хургыг битүү аргаар хөнгөлсөн.  Хяналт, жинлэлт хийсэн дүгнэлтээр битүү аргаар хөнгөлсөн хурга уламжлалт аргаар хөнгөлсөн хурганаас 3-5 кг-аар илүү жинтэй байна.  "Баялаг Фийд" ХХК тэжээлийн үйлдвэртэй хамтран орон нутгийн төсвийн 5,9 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хужирт, Гучин-Ус, Баян-Өндөр сумдад тус бүр 150, нийт 450 хурга бордох туршилтын ажлыг хэрэгжүүлж байна. Бордсон хурганы амьдын жин 38-40 кг, бордоогүй хурганы амьдын жин 35-36 кг байгаа бөгөөд амьдын жингийн зөрүү 3-4 кг-аар илүү байна. Хурга бордох ажлын үр дүн, арга зүйн талаар видео бичлэг бэлтгэн, малчдын зөвлөгөөний үеэр малчдад сурталчлан ажилласан.  Одоогийн байдлаар бордсон 126 хургыг “Өв эко мийт” ОНӨХХК-ийн махны үйлдвэрт нийлүүлээд байна. | 70.0 | 70.0 |
| 11 | Мах, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн бааз, хөргүүртэй зоорь, агуулахыг бүсчлэн барьж байгуулна. | ХБТХОХ ХХААГ  2022-2024 | 749,0 сая  Улсын төсөв | - | Мах, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн бааз, хөргүүртэй зоорь, агуулахыг 6-аас доошгүй суманд барьсан байна. | - | 749,0 сая | “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх” хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд мал нядалгааны цех бүхий түүхий эдийн агуулах байгуулахад Арвайхээр сумын 3 иргэн, аж ахуйн нэгжид нийт 749,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Мөн хувийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд Арвайхээр суманд 4 иргэн, аж ахуйн нэгж тус бүр 100 тн, 6 иргэн тус бүр 60 тн-ын багтаамж бүхий хөргүүртэй агуулах бүхий түүхий эдийн төв байгуулсан.  Арвайхээр суманд “Шунхлай” худалдааны төв стандартын шаардлага хангасан 30м2 хөргүүр бүхий агуулах, 324м2 багтаамж бүхий 2 энгийн агуулах ашиглалтад оруулж үйл ажиллагаагаа өргөтгөж, нийт 87 худалдаа эрхлэгчтэй гэрээ байгуулсан байна. Үүнээс ил талбайд 30, дотор талбайд 57 худалдаа эрхлэгчидтэй гэрээ байгуулсан.  Мал төхөөрөх цэгийн зураг төсвийг орон нутгийн төсвийн 8,0 сая төгрөгөөр хийлгэж сумдад цахимаар хүргүүлсэн.  Уянга, Бат-Өлзий, Баянгол сумдад мал төхөөрөх цех шинээр барихаар орон нутгийн төсвөөс 540,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна. | 90.0 | 90.0 |
| **Зорилт 2. Малын халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэж тайван байдлыг хадгалан, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж, экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Мал сүргийг угаалга, тарилга, туулгалтад бүрэн хамруулж, малын эмч болон мал эмнэлгийн нэгжийн тоог нэмэгдүүлэх замаар үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | МЭГ  2020-2024 | 655,0 сая  Орон нутгийн төсөв  446,0 сая үйлчилгээний хөлс  208,0 сая вакцины үнэ | - | 1216,0 мян тол мал | 65,.1 сая | 2,7 тэрбум | Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны “Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалт батлах тухай” 225 дугаар тогтоолын дагуу орон нутгийн төсвийн зардлаар хийгддэг 5 нэрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт жилд дунджаар 838,3-1441,8 мян/тол мал хамрагдахаас 809,8- 1421,0 мян/тол мал хамрагдаж гүйцэтгэл 95- 97,5 хувьтай хийгдэж байна.  Шүлхий, хонины цэцэг, бог малын мялзан өвчнүүд 2021-2023 онд отор нүүдлээр орон нутагт халдварласныг цаг тухайд нь шуурхай ажиллаж голомтыг цомхотгосон. Үүний үр дүнд халдварын голомтгүй тайван байдлаа хадгалж байна.  Мал сүргийг шимэгчлэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд 2020-2023 онд давхардсан тоогоор нийт 28035,6 толгой малыг хамруулахаар төлөвлөснөөс 21233,6 толгой малыг хамруулж, 75 хувийн гүйцэтгэлтэй биелсэн.  Угаалгын арга хэмжээнд 13009,7 толгой мал хамрагдахаас 9692,9 толгой малыг хамруулж, 74 хувьтай, туулгалтын арга хэмжээнд 9182,7 толгой малыг хамруулахаас 8578,5 толгой малыг хамруулж, 93 хувьтай, боловсруулалтын арга хэмжээнд 5843,2 толгой малыг хамруулахаас 2962,2 толгой малыг хамруулж, 50 хувьтай тус тус хийгдсэн байна.  Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл болон, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2021-2022 онд нийт мал угаалгын 47 ванн баригдаж, өмнөх онуудтай харьцуулахад мал угаалгад хамруулах ажил 15 хувиар нэмэгдсэн байна.  Аймгийн хэмжээнд Мал эмнэлэг үйлчилгээний 49 нэгжид их эмч 60, бага эмч 15, санитарч 33, 19 сумын Мал эмнэлгийн тасагт 21, нийт 129 эмч, мэргэжилтнүүд ажиллаж, 17,5 мянган малчин өрхөд үйлчилгээ үзүүлж байна. Нэг Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжид дунджаар 363 өрхийн 88,9 мянган мал, нэг эмчид 24,1 мянган толгой мал ноогдож, эмчилгээ, үйлчилгээ хийгдэж байна. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээг бичих, баталгаажуулах, хянахад шаардлагатай төхөөрөмжөөр бүх сумын малын эмч, мэргэжилтнүүдийг ханган мал эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулна. | МЭГ  2021-2022 | Орон нутгийн төсөв | - | - | - | 31,2 сая | Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийг орон нутагтаа нэвтрүүлэн үйл ажиллагаа жигдрүүлэн Мал эмнэлгийн тасаг, Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн эмч нарт Мал эмнэлгийн нэгдсэн системд мэдээлэл оруулах, хянахад зайлшгүй шаардлагатай таблет төхөөрөмжөөр хангах ажлыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа МАА-эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслөөр 48 аж ахуй нэгжийг таблетаар хангаад байна.  Мөн Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас аймгийн Мал эмнэлгийн улсын ахлах байцаагч, Нарийнтээл сум дахь Мал эмнэлгийн хорио цээр хяналтын цэгийн Мал эмнэлгийн улсын байцаагч нарт Мал эмнэлгийн нэгдсэн системд оруулсан мэдээллийг хянан шалгах таблет олгосноор Мал эмнэлэгийн газрын байцаагч сумдын Мал эмнэлгийн гэрчилгээний бичилтэд шуурхай хяналт тавих, зөрчлийг арилгах, Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжүүд Мал эмнэлгийн нэгдсэн системд гэрчилгээ бичих, урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын гүйцэтгэл бүртгэх, дуудлага, үзлэг хийсэн мэдээллээ бүртгэх нөхцөл боломжоор хангагдаад байна. Үүний үр дүнд 2021-2023 онд 48 Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэг Мал эмнэлгийн нэгдсэн системд 65870 удаа мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд мал эмнэлгийн гэрчилгээ бичиж, 38,2 сая (давхардсан тоогоор) малд үзлэг, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлж, 4122 дуудлагад үйлчилсэн бүртгэлтэй байна. | 100 | 100 |
| 3 | Мал сүрэгт түүврийн аргаар шинжилгээ хийж, түүний дүнг үндэслэн тухайн бүс нутгийг мал, амьтны гоц халдварт өвчингүй тайван бүс болохыг баталгаажуулж, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломж бүрдүүлнэ. | МЭГ  2020-2024 | 23,0 сая Орон нутгийн төсөв | 2021 онд  7000 үхэр | Халдварт өвчний тандалт шинжилгээнд хамруулсан малын тоо, шинжилгээний дүнгээр | 8,0  сая | 94,1 сая | Шүлхий, бог малын мялзан, үхрийн арьс товруутах, хонь ямааны цэцэг өвчний байгалийн халдвар илрүүлэх тандалт шинжилгээг 2021-2023 онд 19 сумын хамрагдах баг, өрхийг түүврийн аргаар сонгож, нийт 2850 дээжийг Мал эмнэлгийн лабораторид шинжлэхэд байгалийн халдвар илрээгүй. Дээжийг Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторид баталгаажуулсан.  Шүлхий өвчний вакцины дараах тандалт шинжилгээнд 19 сумын 98 багийн нийт 684 малаас цусны дээж цуглуулан вирусийн эргэлтийг шинжлүүлэхэд 83,6 хувийн дархлаа тогтолттой байна.  Бог малын мялзан өвчний вакцины дараах тандалтад Тарагт, Өлзийт сумдын 3 багаас нийт 12 малчин өрхөөс 0,5-5 насны нийт 108 бог малын цусны дээжээс ийлдсийг ялган, тандалтын системд бүртгэн, асуумж судалгаа авч ажиллахад аймгийн хэмжээнд 93 хувийн дархлааны түвшин тогтсон байна. Үхрийн сүрьеэ, лейкоз өвчнөөс эрүүлийг баталгаажуулах тандалт шинжилгээг 4 сумын 120 үхрээс дээж авч, Улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лабораторид шинжлүүлэхэд өвчний халдвар илрээгүй.  Бруцеллёзын тандалт шинжилгээнд 2020-2023 онд давхардсан тоогоор 19 сумын 57 багийн 665 өрхийн 57729 мянган хээлтүүлэгч малыг хамруулахад 57495 дээж сөрөг, 234 дээж эерэг дүн үзүүлсэн. Сумдын Мал эмнэлгийн тасаг, Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжийн эмч, мэргэжилтнүүд өвчтэй малд тэмцэх зааврын дагуу улсын байцаагчийн хяналтад арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Мөн бруцеллёзын вакцинжуулалтын дараах хариу урвал шалган 2021-2023 онд 2359 цусны дээж авч бүртгэн шинжилгээ хийхэд дархлаа 92,4 хувьтай байна.  Бат-Өлзий сумын сарлагийн сүргийг бруцеллёз өвчнөөр тайван байдлыг баталгаажуулах ажлыг 2021 онд эхлүүлж, мөн 2022 онд Хархорин сумыг уг хөтөлбөрт нэмж хамруулсан. Энэ оноос “Эрүүл сүрэгтэн” батламж олгох туршилтын хөтөлбөрийг Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт, Нарийнтээл, Арвайхээр сумдад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дээрх тандалт шинжилгээний хүрээнд Бат-Өлзий сумын 7000 сарлагаас дээж авч, эерэг урвалтай 230 толгой үхрээс 21 өрхийн 57 толгой үхэр байгалийн халдвартай нь батлагдсан. Бат-Өлзий сумын 55, Хархорин сумын 686, нийт 137 үнээний сүүний дээжийн ийлдэст шинжилгээ хийхэд Бат-Өлзий сумын үхрийн бруцеллёзын тархалт 1,8 хувь, халдварлалт 0,17 хувь, Хархорин сумын үхрийн бруцеллёзын тархалт 0,22 хувь, халдварлалт 0,076 хувь байна.  “Эрүүл сүрэгтэн” батламж олгох туршилтын хөтөлбөрийг Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт, Нарийнтээл, Арвайхээр сумдад хэрэгжүүлэхээр МАА-н ЭЗЭН төсөлтэй гэрээ байгуулсан. Дээрх 5 сумыг сүүний шинжилгээ хийх 15,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, оношлуур, эм урвалж, арга зүйгээр ханган бруцеллёз өвчний тандалт шинжилгээг дээрх сумдын 150 малчин өрхийн монгол үхрийн сүүнд цагирган урвалын 3 удаагийн шинжилгээ, 450 баасны дээжид цагаан хорхойн халдварлалтын түвшин тогтоох, сүүнд антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх багц шинжилгээ хийж, хариу арга хэмжээ авсан.  Дээрх ажлуудын үр дүнд орон нутгаас мах бэлтгэн экспортод гаргах боломжийг бий болгоод байна. “Өв эко мийт” ОНӨХХК-ийн махны үйлдвэр 2023 онд Иран улстай гэрээ байгуулан 632,7 мянган тн хонины мах, “Дээжийн өргөө” ХХК 76,5 мянган тн хонины махыг халаалгын аргаар бэлтгэн Иран улс руу экспортод гаргаад байна. | 100 | 100 |
| 4 | Малчдыг малын эм, био бэлдмэлийг зохистой хэрэглэх арга зүйн талаарх сургалт, мэдээллээр хангаж, эмийн үнэд хяналт тавина. | МЭГ  2020-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | Сургалт сурталчилгааны тоогоор | 900 | 4,5 сая | - | Мал, амьтны эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалтыг онлайнаар 1, танхимаар 2 удаа зохион байгуулж, сургалтад мал эмнэлгийн нийт 101 эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан. Мөн аймгийн малчдын зөвлөгөөн, Монгол “Ви-ти-нет” ТББ-тай хамтарсан сургалтыг малчдад зохион байгуулж, нийт 27 удаагийн сургалтад 3239 малчин хамрагдаж, 3228 гарын авлага тараасан.  Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2021-2023 онд Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй малын 10 эмийн санд хийсэн. Дээрх 10 объектыг дундаж үнэлгээ 71,9 хувьтай, бөгөөд 29,5 хувь нь бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Мал, амьтны эмийн санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5545:2020 стандартын хэрэгжилт дунджаар 76,3 хувьтай хэрэгжиж байна. Малын эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх талаар гарын авлага, шторк бэлтгэн мал эмнэлгийн газрын пэйж хуудаст байршуулж 1,1 мянган хүний хандалтыг аваад байна. | 70.0 | 70.0 |
| 5 | Мал эмнэлгийн газрын лабораторийг мах, сүүнд шинжилгээ хийдэг /эм, тарианы үлдэгдэл илрүүлэх/ тоног төхөөрөмжөөр хангана. | МЭГ  2021-2022 | 16,6 сая  Орон нутгийн төсөв | - | - | - | 28,3 сая | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд Мал эмнэлгийн газрын лаборатори болон Хархорин сумыг нэг бүр нь 8278,0 мянга, нийт 16556,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий мах, сүүнд антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх шинжилгээний багажаар МЭАЦЛ-д нэн шаардлагатай дөрвөн бүлэгт антибиотикийн үлдэгдлийг тодорхойлох оношлуураар, Арвайхээр сумын хүнсний захын дэргэдэх лабораторийг 5,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр электрон жин, махны рН метр багаж, зөөврийн компьютер, принтер зэрэг тоног төхөөрөмжөөр хангаж Хүнсний аюулгүй байдлыг хянаж, баталгаажуулах боломжийг бүрдүүлж байна. "Занабазар захад худалдан борлуулагдаж буй мах сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд лабораторийн анхан шатны шинжилгээг тогтмол хийж байна. Мөн 2023 онд Мал эмнэлгийн газрын ариун цэврийн лабораторид анхан шатны шинжилгээний багаж, оношлуур худалдан авахад 6,6 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулаад байна.  Мал эмнэлгийн лабораторид эмийн үлдэгдлийн тандалт шинжилгээг 19 сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, хүн эмнэлгийн гал тогоонд нийлүүлэгдэж байгаа мах, Арвайхээр суманд малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн худалдан борлуулдаг зах, худалдааны төв, гуанз, махны үйлдвэр зэрэг газруудаас махны 700 гаруй дээжид шинжилгээ хийхэд 9 дээж нь эерэг дүн үзүүлсэн. Эерэг дүн үзүүлсэн дээжийн гарал үүслийг тогтоож холбогдох зааврын дагуу арга хэмжээ авч ажиллаж байна.  Антибиотикийн үлдэгдэл илрүүлэх багаж тоног төхөөрөмжтэй болсноороо аймгийн хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэгдэж байгаа мах, сүүнд агуулагдаж байгаа эмийн үлдэгдлийг илрүүлж, хяналт тавих, хүнсний аюулгүй байдал, хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах боломж бүрдээд байна. | 100 | 100 |
| 6 | Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран адууны дайвар бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг экспортод гаргах ажлыг эхлүүлж, хонины махыг халаал аргаар бэлтгэн гадаад зах зээлд нийлүүлэх | ХБТХОХ ХХААГ  2023-2024 | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө | Мах, малын гаралтай түүхий эд экспортлоогүй | Хонины махыг халаал аргаар бэлтгэн гадаад зах зээлд нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх | - | - | “Өв эко мийт” ОНӨХХК-ийн махны үйлдвэр 2023 онд Иран улстай гэрээ байгуулан малчдаас 29660 толгой хонь худалдан авч, 10 дугаар сарын байдлаар 632,7 мянган тн хонины махыг экспортод гаргаад байна. “Дээжийн өргөө” ХХК Иран улсын төлөөлөгчтэй гэрээ байгуулан 10275 толгой хонь худалдан авч, 76,5 мянган тн хонины махыг халаал аргаар бэлтгэн Иран улс руу экспортод гаргаад байна.  Мөн “Далай одод трейд” ХХК-ийн махны үйлдвэр адууны мах болон дайвар бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортод гаргахаар бэлтгэж байгаа бөгөөд зөвшөөрөл нь гараагүйн улмаас хүлээгдэж байна. | 70.0 | 70.0 |
| **Зорилт 3. Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, шинэ нэр төрлийн таримлыг тариалах замаар импортын хэрэглээг бууруулна.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, тариаланчдыг үр, бордоо, техникийн дэмжлэгт хамруулан, дотоодын хэрэгцээний үр тарианы 60, төмс, хүнсний ногооны 70 хувийг тус тус хангана. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Хүн амын хэрэгцээ хангамж: гурилын 3782 хувийг хангахуйц ургац төмс 103,5 хувь, хүнсний ногоо 28,9 хувь, жимс, жимсгэнэ 0,06 хувь | Хүн амын хэрэгцээ хангамж гурилын 43.0 хувийг хангахуйц ургац төмс 105.0%, хүнсний ногоо 31.0%, жимс, жимсгэнэ 0.09% | - | 1,5 тэрбум | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021-2022 онд хаврын тариалалтад 80 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр нийт 52,7 сая төгрөгийн 10 төрлийн 3964 кг үр нийлүүлсэн бөгөөд үрийг 19 сумын 220 гаруй тариаланчдад хуваарилан, орон нутгийн төсвөөс үнийн зөрүүд 2,4 сая төгрөг, сонгино, саримсны тариалалтыг нэмэгдүүлэхэд 5,0 сая төгрөг, нийт 7,4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Энэ онд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 80 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр 100,3 сая төгрөгийн 13, орон нутгийн төсвөөс 46,4 сая төгрөгийн 11 нэр төрлийн үр, үрсэлгээг 19 сумын 450 тариаланчдад хуваарилан олгож тариалалт хийгдсэн. Үүний үр дүнд хүнсний ногооны тариалалт 21,3 га талбайгаар нэмэгдсэн. Бүрд сум орон нутгийн төсвийн 1,8 сая төгрөгөөр 22 өрх, Есөнзүйл сум 4,0 сая төгрөгөөр 100 гаруй өрх, Тарагт сум 1,4 сая төгрөгөөр 30 гаруй өрх, Баянгол сум 1,3 сая төгрөгөөр 32 өрхөд тус тус төмс, хүнсний ногооны үрийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.  2022 онд аймгийн хүн амын хэрэгцээт үр тарианы 70,2, төмс 100 хувь, хүнсний ногооны 30,4 хувийг хангасан бол, 2023 онд үр тарианы 73,1 хувь, төмс 97,1 хувь, хүнсний ногооны 30,2, жимс, жимсгэнийн 0,6 хувийг хангалаа.  Баруунбаян-Улаан, Төгрөг, Хархорин сумд 2021 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 92,0 сая, Нарийнтээл, Бүрд сумд 2022 онд 235,0 сая, Баянгол, Бат-Өлзий, Баруунбаян-Улаан сумд 2023 онд 186,0 сая, Хужирт сумын 2 иргэн 319,0 сая төгрөгийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар трактор, дагалдах хэрэгслүүдийг тус тус худалдан авсан байна.  Баян-Өндөр сумын Бөмбийн тариалан эрхлэгчид, Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас 60,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлтэй зээлээр, мөн 180,0 сая төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр тариалангийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан.  “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК трактор, дагалдах хэрэгслийг улсын төсвийн 200,0 сая төгрөгөөр худалдөн авсан. Мөн Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас 234,8 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлээр трактор авахад орон нутгийн төсвөөс урьдчилгаа төлөх 35,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  “Техник дундын үйлчилгээний төв”-д орон нутгийн төсвийн 27.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 2021 онд төмс үрлэгч, хураагчийн дэмжлэг үзүүлснээр сүүлийн жилүүдэд тариаланчдад техникийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлж байна.  (*Тариалалтын талбайн хэмжээ, Хураасан ургацын графикыг хавсралт 1-ээс харна уу)* | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Сумдын атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн, отор нүүдлийг багасгаж, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | 700,0 сая  Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | 2500 га талбайд малын тэжээл тариалсан | 100 га талбайг эргэлтэд оруулж нийт 3100 га талбайд малын тэжээл тариалах | - | 273,2 сая | Аймгийн хэмжээнд атаршсан газрын тооллогыг хийж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 13/01 дүгээр тогтоолоор 8286,1 га газрын байршил, хэмжээ, эргэлтийн цэгийн солбицлыг тогтоосон.  “Өв агро гурил тэжээлийн үйлдвэр” ОНӨХХК-ийг малын тэжээл тариалахад 2021 онд орон нутгийн төсвөөс 262,0 сая төгрөгийн үр болон газрын түрээс, хашаажуулалт, техникийн дэмжлэг үзүүлсэн. Үүний үр дүнд тухайн онд ногоон тэжээлийн үнийн хөөрөгдлийг орон нутагт зохицуулан, нэг боодол тэжээлийг 6000 төгрөгөөр нийлүүлсэн. “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил” төслөөс 2021 онд Хархорин, Сант, Баянгол сумдын 3 иргэн, аж ахуйн нэгжид 11,2 сая төгрөгийн 15,0 тн малын тэжээлийн үрийн дэмжлэг үзүүлэн, 77.0 га талбайд тариалалт хийж, 37,5 тн ургац хураан авсан.  Баян-Өндөр сум Бөмбийн атаршсан талбайд 2023 онд шинээр 8 иргэнд 728 га талбайг олгосноос 300 га талбайд уринш боловсруулж, 4 га-д төмс, 414 га-д малын тэжээл тариалж, Бүрд сум 100 га, Хайрхандулаан сум 22 га, Зүүнбаян-Улаан сум 55 га, Уянга сум 100 га, Хархорин сум 70 га, Тарагт 21 га (4 га шинээр, 17 өнжсөн) талбайг эргэлтэд оруулахаар газрын асуудлыг шийдвэрлэн, нийт 782 га атаршсан талбайг эргэлтэд оруулаад байна.  Нийт 2021-2023 онд 1929,9 га атаршсан газрыг эргэлтэд оруулаад байна. | 100 | 100 |
| 3 | Хужирт, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий сумдад хөдөө аж ахуйн агро парк, Арвайхээр суманд хүнсний ногооны төрөлжсөн, механикжсан зоорь, худалдааны төв барих, бусад сумдад өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхийг тус тус дэмжинэ. | ХБТХОХ ХХААГ  2021-2024 | 130,0 сая  Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | 192 зоорь, 3 га талбай бүхий 332 өвөл, зуны болон нарны энергээр халдаг хүлэмж байна. | Аймгийн хэмжээгээр 4200 тн бүхий 196 зоорь, 3,1 га талбай бүхий 338 өвөл, зуны хүлэмж бий болно. | - | 1,0 тэрбум | Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн 125,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 2021 онд Арвайхээр суманд хүнсний ногооны төрөлжсөн зоорь, 2022 онд Бат-Өлзий, Баян-Өндөр, Төгрөг, Нарийнтээл, Есөнзүйл Богд, Баруунбаян-Улаан сумдад нийт 510,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр төмс, хүнсний ногооны зоориудыг ашиглалтад оруулаад байна.  Арвайхээр суманд Шунхлай худалдааны төв стандартын шаардлага хангасан 30м2 хөргүүр бүхий агуулах, 324м2  багтаамж бүхий 2 энгийн агуулах ашиглалтад оруулж нийт 87 түрээслэгчтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 3347 тн багтаамж бүхий 106 төмсний зоорь, 1200м2 бүхий өвлийн 4 хүлэмж, 13128м2 бүхий нийлэг хальсан 270 хүлэмж үйл ажиллагаа явуулж байна.  *(Сумдад үзүүлсэн хүлэмж, зоорийн дэмжлэгийг хавсралт 1-ээс харна уу)* | 70.0 | 70.0 |
| 4 | Арвайхээр сумын Дайрга, Тарагт сумын Хүрэмт, Өлзийт сумын Хүйс, Баруунбаян-Улаан сумын Дөхөм, Бүрд сумын Их боригдойн тариалангийн талбайн услалтын системийн засвар шинэчлэлийн ажлыг хийж, Арвайхээр сумын Дайргын голын тариалангийн талбайг цахилгаанаар хангана. | ХБТХОХ, ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Арвайхээр, Тарагт сумын услалтын систем хэвийн бусад сумын услалтын систем хангалгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. | 2-оос доошгүй услалтын системийн засварын хийлгэсэн байна. | - | 80,0 сая | “Монгол-Ус” ТӨҮГ-тай хамтран Арвайхээр сумын Дайрга, Тарагт сумын Хүрэмт, Хужирт сумын Цуврай, Нарийнтээл сумын Арцын гол, Баруунбаян-Улаан сумын Дөхөм**,** Өлзийт сумын Хүйс**,** Бүрд сумын Боригдой, Гучин-Ус сумынАргуйн голынуслалтын системүүдийн нөхцөл байдлыг газар дээр үзэж, эвдрэл гэмтлийг тодорхойлон, тус газраас зураг төсөв хийхэд шаардагдах төсөв болон тэмдэглэлийг ирүүлсэн. Дээрх сумдын Засаг дарга нарт төсвийн тухай хуулийн дагуу 2022 онд малын тоо толгойн албан татварын орлогоос хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар албан бичгээр чиглэл өгсөн.  Арвайхээр сумын Дайргын голын тариалангийн талбайг цахилгаанаар хангах зураг төсвийг боловсруулсан бөгөөд 80,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлэж цахилгааны шугамыг татсан.  Төгрөг сум орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас 50 га болон 3 га талбай услах хүчин чадалтай услалтын систем, Хархорин сумын Баяншанх бүл 1 га талбай услах дуслын усалгааны системийг тус тус хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авч ашиглаж байна.  Энэ онд Төгрөг сумын Мазарын услалтын системийн лаг шаврыг лайдуулах ажлыг аймаг, сумын төсвийн нийт 120,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийхээр гэрээ байгуулаад байна.  Арвайхээр сумын Дайрга, Тарагт сумын Хүрэмтийн тариалангийн талбайн услалтын системийн засвар шинэчлэлт хийх зураг төсвийг “Гидропантан” ХХК хийгээд байна.  Баруунбаян-Улаан сумын услалтын системийн засварыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийлгэх талаар албан бичгийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд уламжилсан боловч зураг төсөв хийгдээгүй гэсэн шалтгаанаар хасагдсан. | 70.0 | 70.0 |
| **Зорилт 4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Хүн амын хэрэгцээт мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах замаар шимт, тэжээллэг чанарыг нэмэгдүүлж, улирлын хамаарлыг бууруулна. | ХХААГ  2021-2024 | 150,0 сая  Орон нутгийн төсөв  Хувийн хэвшил | Үйлдвэрлэлтийн хэмжээ 18,5 тэрбум | 15,311.6 сая | 150,0  сая | 6,0 тэрбум | Орон нутгийн хүн амын гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах, улирлын хамаарлыг бууруулахаар аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/607 дугаар захирамжаар “Аймгийн хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулах” 7 бүлэг, 22 зорилт, 59 арга хэмжээ бүхий 5 жилийн төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  Мөн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 15/05 дугаар тогтоолоор 2023 оныг “Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх жил” болгон зарлаж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 16/01 дүгээр тогтоолоор зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 5 зорилт, 42 арга хэмжээ бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үүний үр дүнд:  Төв суурин газрын хүн амын махны үнийг тогтворжуулах, махны нөөц буурах үед үүсэх үнийн зохиомол хөөрөгдөл болон улирлын хамаарлыг бууруулахаар жил бүр Арвайхээр суманд 20,0 тн хонины махны нөөц бүрдүүлж байна. Нөөцийн махыг Арвайхээр сумын 13 багийн хүнсний дэлгүүрээр дамжуулан, зах зээлийн үнээс 2500-3500 төгрөгөөр хямд үнэтэйгээр иргэдэд нийлүүлсэн.  Арвайхээр сумын “Билэгт арвин од” ХХК Бат-Өлзий сумын Витафит милк ХХК-ийн салбар, Зүүнбаян-Улаан сумын Сильк роүдмэжик ХХК-ийн салбар, Уянга сумын Өв-Таац сарлагийн цагаан идээ ХХК- иуд 2021 2023 онд 182 малчнаас 288,4тн сүү, аарц худалдан авч, үйлдвэрийн аргаар 24 нэр төрлийн 37,3тн сүү, цагаан идээ боловсруулан зах зээлд нийлүүлээд байна.  Засгийн газрын 2023 оны “Журам батлах тухай” 344 дүгээр тогтоолын дагуу орон нутгаас мах бэлтгэж байгаа “Танассан интернэйшнл трейд” ХХК-тай гэрээ байгуулан 50 тн махны нөөц бүрдүүлж, аймгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлэхээр төлөвлөөд байна. | 90.0 | 90.0 |
| 2 | Арвайхээр, Бат-Өлзий, Уянга, Богд, Хархорин, Хужирт, Баян-Өндөр болон бусад сумдад малын гаралтай түүхий эдэд түшиглэсэн ноос, ноолуур, арьс, шир, борц, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр, цех байгуулах, бүх сумдад стандартын шаардлага хангасан мал нядалгааны цэг бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. | ХБТХОХ, ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | - | Малын гаралтай түүхий эдэд түшиглэсэн ноос, ноолуур, арьс, шир, борц, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо | - | 4,8 тэрбум | Арвайхээр суманд “Арьс ирээдүй” ХХК 2,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар жилд 1 сая ширхэг малын арьс, шир боловсруулах үйлдвэр байгуулахад орон нутгаас цэвэрлэх байгууламжийн газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн. Үүний үр дүнд 50 орчим ажлын байр шинээр бий болсон байна.  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Азийн хөгжлийн банкны 1,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр аймгийн Политехник коллежийн сургалтын баазад ноос боловсруулах иж бүрэн тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Аймгийн хэмжээнд “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх” хөтөлбөрийн хүрээнд малын гаралтай түүхий эдэд түшиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр нийт 13 иргэн, аж ахуйн нэгжид 1,1 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.  Мал төхөөрөх цех 2021-2023 онд Арвайхээр суманд 4, Богд суманд 1, Баянгол суманд 1, Хархорин суманд 1, мал төхөөрөх цэг Гучин-Ус суманд 1, Уянга суманд 1, Бат-Өлзий суманд 1 тус тус байгуулагдаж, нийт 6 цех, 3 цэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Баян-Өндөр сум 40 тн-ын багтаамж бүхий хөргүүрийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авч малчидад мах хадгалах, нөөцлөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  Бат-Өлзий суманд арьс шир боловсруулах цех хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байна.  Малын гаралтай түүхий эдэд түшиглэсэн ноос, ноолуур, арьс, шир, борц боловсруулах чиглэлээр Уянга, Төгрөг, Баян-Өндөр, Богд, Хайрхандулаан сумдад Хоршоо хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийг 6 иргэнд 65,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.  Арвайхээр суманд “Ар Эм Ти Эйч агро” ХХК хүнсний ногоо боловсруулах цех байгуулагдан, сард дунджаар 10-15 тн кимчи үйлдвэрлэж, Улаанбаатар хотын Оргил худалдааны төв, Баянхонгор аймаг, 19 сумын хүнсний дэлгүүрүүдэд нийлүүлж байна. Дээрх аж ахуйн нэгж Засгийн газрын хүүгийн хөнгөлөлттэй 60,0 сая төгрөгийн зээлийн дэмжлэгт хамрагдсан.  Мөн Арвайхээр суманд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах цех “Амжилтын сүүн зам” хоршоо шинээр байгуулагдан, 3 малчдаас хоногт 150 л сүү худалдан авч, уламжлалт аргаар 5 нэр төрлийн сүү, цагаан идээ боловсруулан, зах зээлд борлуулж байна. Дээрх аж ахуйн нэгж ЖДҮХС-аас 100,0 сая төгрөгийн урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан байна.  Мал төхөөрөх цэгийн зураг төсвийг орон нутгийн төсвийн 8,0 сая төгрөгөөр хийлгэж, сумдад цахимаар хүргүүлсэн. Уянга, Бат-Өлзий, Баянгол сумдад шинээр барихаар орон нутгийн төсвөөс 540,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, одоогоор барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Хархорин суманд гурил, тэжээлийн үйлдвэр байгуулах, Хужирт сум дахь малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. | ХБТХОХ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Дэмжлэг үзүүлсэн байна. | - | - | - | Хархорин сум дахь Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн хөрөнгөд бүртгэлтэй гурилын үйлдвэрийн хашаа, барилга болон тариалангийн талбайг төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид шилжүүлэх тухай хүсэлтийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдад удаа дараа хүргүүлсэн боловч өнөөг хүртэл шийдэгдээгүй бөгөөд тус үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн технологи хуучирч цаашид ашиглахад шаардлага хангахгүй болоод байна.  Хужирт сум 2023 онд 287 га талбайд малын тэжээл тариалж 832 тн ургац хураан авсан байна. “Шунхлай эгшиглэн” хоршоо 50 га талбайгаас 270 тн малын тэжээл хураан авч багсармал тэжээл бэлтгэх нөөц бүрдүүлээд байна. | 50.0 | 50.0 |
| 4 | Аймгийн онцлог түүхэн өв уламжлал бүхий бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | - |  | - | 444,0 сая | “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх” хөтөлбөрийн хүрээнд Арвайхээр, Өлзийт сумын 4 иргэнд гутал, хувцас, оёдлын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 130,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт хамрагдсан байна.  Бат-Өлзий сумын “Арвин лхам очир” ХХК-ийн модон сав, торх, андуу хийх төсөлд “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”-гаас 30,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлснээр 2021 онд ашиглалтад орж, төрөл бүрийн модон сав үйлдвэрлэн, захиалгаар нийлүүлж байна.  “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвөөр гар урлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 5 аж ахуйн нэгж, 3 хоршоо, 2 бүл, 52 өрхийн үйлдвэрлэгчийн 10 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг зуучлан борлуулж, нийт 142,0 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна. “Өвөрхангай-түншлэл” үзэсгэлэн худалдаа нэгдсэн арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулж, энэ үеэр аймгийн шилдэг бэлэг дурсгал, гар урлал, үндэсний дээл хувцас, гоёл чимэглэл, уран хатгамал, сур, суран эдлэл, сав баглаа боодол зэрэг брэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг шалгаруулан, сурталчилж, борлуулалтын дэмжлэг үзүүлж байна.  Энэ онд “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гаас сумдад бэлэг дурсгал, гар урлал, гоёл чимэглэл, уран хатгамлын чиглэлээр Арвайхээр, Уянга, Хархорин, Төгрөг сумдын 9 иргэнд 123,0 сая төгрөгийн, Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас “Хүслийн түмэн цүнх” ХХК-нд 49,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Аймгийн оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж тэдэнд тулгараад байгаа хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, дэмжлэг үзүүлэх талаар хамтран ажиллаж, Монголын ногоон хөгжил оёдлын үйлдвэр худалдааны хамтын зөвлөлтэй хамтран Арвайхээр суманд 2023 оны 05 дугаар сарын 12-нд Өвөрхангай аймаг дахь Политехник коллежийн оёдлын чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд, оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгч 129 иргэн, аж ахуйн нэгж оролцсон уулзалт, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнг зохион байгуулав. | 90.0 | 90.0 |
| 5 | Арвайхээр сумын “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ээр дамжуулан орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжийг бүрдүүлэн, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд сурталчлан таниулж, онлайн худалдааг хөгжүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хэвшил | Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг” ашиглалтад орсон. | Өвөрхангайд үйлдвэрлэв”худалдааны төв, Хархорин сумын “Борлуулалтын цэг”-ийн үйл ажиллагааг тогтворжиж үйл ажиллагаа өргөжсөн байна. | 170,0  сая | 80,7 сая | “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвийг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн аймаг дахь салбар танхим менежментийн гэрээгээр ажиллуулан, орон нутгийн үйлдвэр, худалдаа эрхлэгчдийг бизнесийн зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, 161 иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэсэн 18 нэр төрлийн 700 гаруй бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан, 2023 оны байдлаар 160,8 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн зуучлан, борлуулж, байгуулагдсанаас хойш нийт 648,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  Made in Uvurkhangai олон улсын худалдааны вебсайт шинээр хийж, 5,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна.  ”Хархоринд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэг 2022 Хужирт цагаан ХХК-тай гэрээ байгуулан 19 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 56 төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулж байна.  Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн болон орон нутгийн төсвийн 79,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хужирт суманд борлуулалтын цэг  байгуулагдсан.  Жил бүр Улаанбаатар хотноо “Намрын ногоон өдрүүд-Үндэсний үйлдвэрлэл” улсын нэгдсэн арга хэмжээнд “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв болон бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд амжилттай оролцож, нийт 112,8 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулан, аймгийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг улсын хэмжээнд сурталчилсан бөгөөд Хужирт цагаан ХХК-ийн сүүн чихэр орон нутгийн хүнсний шилдэг бүтээгдэхүүнээр, “Арвижих дөлгөөн” ХХК-ийн шилэн савлагаатай хөхүүрийн шимтэй айраг бүтээгдэхүүн НҮБ-ын Инновац шингээсэн бүтээгдэхүүнээр, Баян-Өндөр сумын малчин Д.Гүндэгмаагийн хөхүүрийн айраг “Сайхан айраг” номинациар тус тус шалгарсан.  Тус арга хэмжээнд оролцоход “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвд орон нутгийн төсвөөс 1,7 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. | 100 | 100 |
| 6 | Орон нутгийн махны үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнийг Сансар, Номин худалдааны төвийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр борлуулах тогтолцоог бий болгоно. | ХХААГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв, хувийн хөрөнгө оруулалт | Номин, Сансар худалдааны төв баригдсан | Сансар, Номин худалдааны төвийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр Махны үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнийг борлуулжзах зээлээ өргөжүүлсэн байна. | - | - | Номин, Сансар худалдааны төвүүдээр “Итгэлт хүнс” ХХК-ийн ангилж, савласан мах, дайвар бүтээгдэхүүний багц, Одод ааруул, шар тос, бэлгийн багц, “Дэлгэрэх хүнс” ХХК, “Орда” ХХК, Орхон талхны цехийн гурилан бүтээгдэхүүн, хагас боловсруулсан буюу хэрчсэн гурил, “Өв ур” брэндийн модон эдлэл зэрэг 20 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тогтмол нийлүүлэн худалдаалж байна.  “Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” хөтөлбөрийн хүрээнд "Номин холдинг" ХХК-иас 21 аймгийн 21 шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах уралдаанд “Арвижих дөлгөөн” ХХК-ийн Таван тансаг бэлгийн багц шалгарч “Номин сүлжээ дэлгүүрийн 38 салбарт 7 төрлийн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна.Мөн махны худалдаа эрхлэгч 2 иргэн “Сансар” худалдааны төвтэй гэрээ байгуулан, хамтран ажиллаж байна.  Арвайхээр суманд хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийн нийлүүлэлтийн системийг судлах, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийл үүлэх боломж, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлоход BEST хөтөлбөрийн санхүүжилтээр аймгийн “Эх нутаг хөгжил төв” ТББ-аар нарийвчилсан судалгаа хийлгэж, тайланг хэвлүүлсэн. Судалгаанд Арвайхээр сумын 34 хүнсний үйлдвэр, цех, өрхийн үйлдвэрлэгч хамрагдсан бөгөөд судалгааны дүнгээр үйлдвэрлэлтийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх боломжгүй байгаа учраас том сүлжээ дэлгүүрүүдэд бүтээгдэхүүнээ тасралтгүй нийлүүлэх шаардлагыг хангаж чадахгүй байна гэдэг дүгнэлт гарсан байна. | 70.0 | 70.0 |
| 7 | Мах боловсруулах үйлдвэр, мал төхөөрөх цехүүдийг түшиглэсэн малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн /өлөн гэдэс, яс, эвэр, туурай, өөх, тос, сэвс/ боловсруулах кластер хэлбэрийн үйлдвэрүүдийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | ХХААГ  2021-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв  Хөнгөлөлттэй зээл, Төсөл, хөтөлбөр, Хувийн хэвшил | - | Гүйцэтгэл  ээр | - | 929,0 сая | Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын “Хамтдаа даван туулъя” төслөөс 7 иргэнд 4,9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн. Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сумдын өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 3 иргэн өөх тос ашиглан ахуйн хэрэглээний саван үйлдвэрлэж, “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төв, “Хархоринд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгээр болон цахимаар сурталчлан борлуулж байна.  Арвайхээр суманд яс болон өөх тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэнд газар олгож дэмжсэн. Улаанбаатар хотод өөх (гадар, дотор), шулааны өөх, чаналгын тос, яс зэргийг боловсруулан малын гаралтай тос, бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Натурал Грасс Ланд ХХК-нд нийт 45тн малын гадар дотор өөхийг орон нутгаас нийлүүлсэн байна.  Уянга, Бат-Өлзий, Баянгол сумдад шинээр барихаар орон нутгийн төсвөөс 540,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж “Шоо констракшн” ХХК, “Оргил үйлсийн цамхаг” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 2023 онд зарласан урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлд өлөн боловсруулах чиглэлээр “Мөнхкейзинг” ХХК, өөх тос, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр “Мандахнаран” ХХК, “Итгэлт хүнс” ХХК нийт 376,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрт хамрагдаж үйл ажиллагаа эхэлсэн. Мал төхөөрөх, зарим үйлдвэр, цехүүд дайвар бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотын Эмээлт зах руу үнэ тохиролцон ачуулж байна. “Итгэлт хүнс трейд” ХХК бөөр, зүрхийг бууз баншныхаар татаж, гүзээг хатааж, гүзээний нунтаг хийж зах зээлд нийлүүлж байна. | 90.0 | 70.0 |
| **2.5. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа** | | | | | | | | | |  |
| **Зорилт 1. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оролцоотойгоор иргэдийг тав тухтай ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Дэд бүтцийн асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэх замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | БХБГ  2022-2024 | 380,0 сая  Хувийн хэвшил | - | Нийтийн болон түрээсийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 12,5 тэрбум | 12,5 тэрбум | Аймгийн хэмжээнд 2021-2023 онд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 590 айлын 26 нийтийн орон сууц ашиглалтад орсон байна. Энэ онд Хархорин, Арвайхээр сумдад 104 айлын 5 орон сууц ашиглалтад орсон.  Ирэх онд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн 407 айлын 13 орон сууцны барилга угсралтын ажил 10-85 хувийн гүйцэтгэлтэй баригдаж байна.  2023 онд орон сууцны эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар 10 иргэн, аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлснийг шийдвэрлэж ажилласан. | 70.0 | 70.0 |
| 2 | Зарим сумдын төвийн цэвэр усны болон ариутгах татуургын нэгдсэн байгууламж, дулааны төвлөрсөн системийг бий болгон, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, айл өрхүүдийг холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлж, “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | ХБТХОХГХБХБГ  2021-2024 | Улсын төсөв, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт | 6 сум | 3 суманд ажил эхлүүлнэ. | 24,200.0 |  | Хайрхандулаан суманд 2021 онд “Сумын хөгжил: Инженерийн дэд бүтцийн хангамж” хөтөлбөрийг улсын төсвийн 3,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж, инженерийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулсан. Одоогоор төвлөрсөн шугам сүлжээнд 32 айл өрх холбогдсон байна. Хужирт суманд Азийн хөгжлийн банкны 6,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 9700м цэвэр усны шугам, хоногт 310 м.куб бохир зайлуулах чадалтай цэвэрлэх байгууламж, 5200м ариутгах татуургын шугам, гүний худгийн барилга 1, ус түгээх байр 2, 50м.куб усан сан, 2800м гадна цахилгааны шугам сүлжээний ажил бүрэн дуусаж ашиглалтад хүлээж авсан. Үүний үр дүнд тус суманд одоогийн байдлаар 3 амралтын газар, 12 төсөвт байгууллага, 2 нийтийн орон сууц цэвэр, бохирын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоод байна. Цаашид үлдсэн амралтын газар, аж ахуйн нэгж, айл өрхүүд цэвэр бохирын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох нөхцөл бүрдсэн. Мөн тус суманд улсын төсвийн 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 3080м цэвэр усны шугам, 1298м ариутгах татуургын шугам, ус түгээх 1 байр, 1485м дулаан хангамжийн шугам сүлжээний гүйцэтгэл 65 хувьтай байна.  Төгрөг суманд улсын төсвийн 2,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 16000м гадна цэвэр усны шугам сүлжээ, 32 тн-ын багтаамжтай усан сан бүхий барилга байгууламж 1, ус түгээх 2 байр (цахим) баригдаж ашиглалтад ороод байна. Бат-Өлзий суманд улсын төсвийн 6,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 5090м цэвэр усны шугам сүлжээ, цэвэр усны гүний худгийн 2 барилга, усан сан, хоногт 100 м.куб бохир зайлуулах чадалтай цэвэрлэх байгууламж, 3557м ариутгах татуургын шугам, 2445м гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна.  Уянга суманд улсын төсвийн 6,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2378м цэвэр усны шугам сүлжээ, цэвэр усны гүний худгийн 2 барилга, 100м.куб усан сан, хоногт 70м.куб бохир зайлуулах чадалтай цэвэрлэх байгууламж, 2680м ариутгах татуургын шугам, 3150м гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай байна. | 90.0 | 90.0 |
| 3 | Арвайхээр, Хужирт, Уянга, Нарийнтээл сумдад үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг боловсруулж, угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | ХБТХОХ, ГХБХБГ  2020-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Гүйцэтгэл  -ээр | 4,0 тэрбум | 1,2  тэрбум | Арвайхээр суманд 21км, Уянга суманд 3,2км үерээс хамгаалах далан сувгийн байгууламжийн зураг төсвийг сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Хидро инженеринг ХХК-иар гүйцэтгүүлж 2021 онд хүлээн авсан. Энэ онд Хархорин сумын үерээс хамгаалах 1,2км далан болон дугуйн замын угсралтын ажил бүрэн дуусаж улсын комисс ажиллаж, ашиглалтад хүлээн авсан. Нарийнтээл, Хужирт сумдын 11км үерийн далан сувгийн зургийн даалгаврыг боловсруулж зураг төслийг боловсруулах саналыг Эдийн засаг хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. Мөн Арвайхээр сумын Дэлгэрэх голын эх орчим, Эмтийн сайр орчимд үерээс хамгаалах, ус хуримтлуулах боомт, Онгийн гол дагуух усан хангамжийн эх үүсвэрүүдийг үерээс хамгаалах далангийн зураг төслүүдийг хийлгээд байна.  Нарийнтээл сумын төвийг үерээс хамгаалах далан сувгийн зураг төслийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендер зарлагдсан. | 70.0 | 70.0 |
| 4 | Төрийн байгууллагуудад дулааны тоолуур суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | ХБТХОХ  2020-2024 | 210,0 сая  Улс, орон нутгийн төсөв | 1 байгууллага байна. | Төрийн байгууллагуудын 35 хувьд дулааны тоолуур суурилуулсан байна. | 50,0 | - | Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд дулааны хэрэглээг хэмжүүрээр тооцох тарифын аргачлал, зөвлөмжийг хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсны дагуу Хархорин сумын Төгөлдөр суурь констракшн, Бат-Өлзий сумын Арвин бумба илч, Өлзийт, Гучин-Ус сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Илч кассандра, Нарийнтээл сумын Эх нутгийн буян, Хайрхандулаан сумын Мэйжикал даймонд ХХК-иуд дулааныг хэмжүүрээр тооцох тарифыг батлуулсан.  Шинээр барих барилгуудын ажлын зургийн даалгаварт дулааны тоолуур тавихыг тусган хянан баталж байна. 2022 онд ашиглалтад орсон. Богд сумын Эрүүл мэндийн төв, Өлзийт сумын 240 хүүхдийн сургуулийн барилгад дулааны тоолуур суурилуулсан. Энэ онд Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн А блок, Арвайхээр сумын 320 хүүхдийн 1 дүгээр сургууль, Бат-Өлзий сумын 440 хүүхдийн сургууль, Хужирт сумын 320 хүүхдийн 1 дүгээр цэцэрлэг, Хархорин сумын 100 хүүхдийн дотуур байр, Гучин-Ус, Сант, Төгрөг сумдын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгуудад дулааны тоолуур суурилуулсан. Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 18 байгууллагад дулааны тоолуур суурилуулсан. | 50.0 | 50.0 |
| 5 | Орон сууцны дундын өмчлөлийн шугам сүлжээ, цахилгаан шат, нийтийн эзэмшлийн зам талбай зэрэг эд хөрөнгийн өмчлөлийг тодорхой болгох, засвар, ашиглалтыг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулах, түүний үйл ажиллагаанд тавих хяналт, зохицуулалтыг сайжруулна. | ХБТХОХ  2020-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | Гүйцэтгэл  -ээр | - | - | Аймгийн хэмжээнд 3171 айлын 131 нийтийн орон сууцнаас Aрвайхээр суманд 2898 айлын 112 орон сууц харьяалагдаж байна.  Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны “Хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай” 16/13 дугаар тогтоолоор 2019 онд ашиглалтад орсон цэвэр, бохир ус, дулааны 1,6 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 3089м шугам сүлжээний эзэмшигчийг тогтоон, ашиглалтыг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулсан.  Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны “Инженерийн шугам сүлжээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 18/ 21 дүгээр тогтоолоор цахилгаан, дулаан, цэвэр ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний эзэмшлийн заагийг тогтоож, тухайн хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон. | 90.0 | 90.0 |
| 6 | Барилга угсралтын ажилд дэвшилтэт технологи бүхий материал ашиглах, нийтийн орон сууцнуудын барилгын давхар бүрт дулааны узель болон хэрэглээний халуун усны шугамтай байх, гадна фасадыг металл хавтангаар хийх, гадна талбайн тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжийг бүрэн хийх зэрэг шаардлагыг техникийн нөхцөл, зургийн даалгаварт тусгаж, дулаан үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүч, шинэ технологийг нэвтрүүлнэ. | ХБТХОХ,  ГХБХБГ  2020-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв  Олон улсын төсөл | - | Дулаан үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүч, шинэ технологийг судлаж нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. | - | - | Шинээр баригдах барилга байгууламжуудын архитектур төлөвлөлт болон ажлын зургийн даалгавар, техникийн нөхцөлд барилгын гадна фасадыг металл болон чулуу, хавтгай дээврийг мембранаар хийх, ухаалаг цахилгааны тоолуур суурилуулах, цэвэр усны тоолуурыг коридорт байрлуулах, хэрэглээний халуун усны шугамтай байхаар, гадна талбайн тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, авто зогсоолын стандарт, 2004 оны Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД 30.01.04*-*ийн дагуу ажиллаж байна. Өмнөх онд техникийн нөхцөлийг хангасан 185 айлын 8 орон сууц, 2023 онд 104 айлын 5 орон сууц Арвайхээр суманд ашиглалтад орсноос 3994м2 газарт гадна талбайн тохижилтын ажил, 742м2 газарт хүүхдийн тоглоомын талбай хийгдсэн. | 70.0 | 70.0 |
| 7 | Аймгийн төвийн насжилт ихтэй хуучны орон сууцнуудыг дахин төлөвлөж, барилга байгууламжуудыг паспортжуулах ажлыг эхлүүлж, нийтийн орон сууцны хуучин барилгуудын дээвэр, фасадыг үе шаттайгаар засварлаж, орц, дундын эзэмшлийн талбай, гадна тохижилтыг оршин суугчдаар нь засварлуулж, хэрэглээний халуун усаар бүрэн хангана. | ХБТХОХ, ГХБХБГ  2020-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Нийтийн орон сууцнуудыг хэрэглээний халуун усаар бүрэн хангасан байна. | 1,0 тэрбум | 906,0 сая | Арвайхээр суманд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд 6 орон сууцыг 200,0 сая төгрөгөөр, 2022 онд 2 орон сууцыг 55,0 сая төгрөгөөр, 2023 онд 2 орон сууцыг 150,0 сая төгрөгөөр дээвэр, гадна фасадын засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. Мөн 2022 онд Сант сумын 8 айлын орон сууцны дээврийн засвар, Арвайхээр сумын 7 нийтийн орон сууны барилгын гадна фасадын материалын 145,0 сая төгрөгийн зардлыг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс шийдвэрлэж, дахин шаардагдах 145,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг орон сууц барьсан аж ахуйн нэгжүүдээр шийдвэрлүүлэх замаар төр, хувийн хэвшил хамтарч засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021-2023 онд 550,0 сая төгрөгөөр нийт 695,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 17 орон сууцны дээвэр, гадна фасадыг засварласан байна. | 70.0 | 70.0 |
| 8 | Сумдын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж зэрэг нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн засвар, үйлчилгээг хариуцах чиг үүрэг бүхий нэгж байгуулж, бүтэц, орон тоог бий болгох ажлыг эхлүүлнэ. | ХБТХОХ  2023-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн засвар, үйлчилгээг хариуцах чиг үүрэг бүхий нэгж байгуулж, бүтэц, орон тоог бий болгох ажлыг эхлүүлнэ. | - | - | Сумдын гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж зэрэг нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн засвар, үйлчилгээг хариуцах чиг үүрэг бүхий нэгжийг Бат-Өлзий суманд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан сумын орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн ажиллаж байна. Бусад сумдад дээрх үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр хувийн хэвшил, иргэдээр гүйцэтгүүлж байна. | 90.0 | 70.0 |
| 9 | Есөнзүйл сумын Өндөр гэгээний өвгөн суваргыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. | ХБТХОХ  2023-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | Есөнзүйл сумын Өндөр гэгээний өвгөн суваргыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. | - | - | Есөнзүйл сумын Өндөр гэгээний өвгөн суваргыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө болон иргэдийн хандив тусламжаар сэргээгдэх эрчим хүчээр бүрэн хангасан. | 100 | 70.0 |
| **Зорилт 2. Эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдолтой орон нутгийн дэд бүтцийг бий болгож, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Сумдын төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын сүлжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн, Улаанбаатар Арвайхээрийн чиглэлийн 60 км авто замын шинэчлэлийг хийнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв | - | Сумдын төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын сүлжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэсэн байна | 44,3 тэрбум | 40,3  тэрбум | 2021 онд Бат-Өлзий сумын төвийн 1,2км замыг хатуу хучилттай болгон засварласан. Арвайхээр сумын нисэх буудлын зүүн талын 1км урттай авто замыг бүрэн шинэчилж, өргөтгөл хийгдсэн.  2022 онд Арвайхээр, Хархорин сумдад 1,15км урттай хатуу хучилттай авто зам, явган болон дугуйн зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийн хамт ашиглалтад орсон.  2023 онд Арвайхээр суманд 1, 9 дүгээр багийн 1км, 10, 11 дүгээр багийн 0,44км хатуу хучилттай авто замын ажлыг гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.  Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх засвар арчлалтын төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй Хүйтний хөндий-Арвайхээр чиглэлийн 57,56км авто замын их засвар шинэчлэлийн ажил хийгдэж, авто замын зорчих хэсгийн хөдөлгөөнийг бүрэн нээж, далан хөвөөний тохижилтын ажил хийгдэж хүлээн авсан. | 100 | 100 |
| 2 | Бат-Өлзий сумын Орхон гол, Цагаан гол, Могойтын гол, Үүртийн тохойн төмөр бетонон гүүрүүд, Могойтын голоос Орхон голын гүүр хүртэл 6,7 километр сайжруулсан авто замыг тус тус ашиглалтад оруулна. | ХБТХОХ  2020-2021 | Улсын төсөв | - | Бетонон гүүрүүд болон сайжруулсан авто зам ашиглалтад орсон байна. | - | - | Бат-Өлзий сумын Орхон голын 110м урттай төмөр бетон гүүр, Цагаан гол, Могойтын гол, Үүртийн тохойн тус тус 35м урттай бетонон гүүр, Могойтын голоос Орхон голын гүүр хүртэл 6,7км сайжруулсан авто замыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж, улсын комисс хүлээн авч ашиглалтад оруулсан. Хужирт-Бат-Өлзий сумын 49км авто замын ажлын гүйцэтгэл 34 хувьтай байна. Дээрх бүтээн байгуулалтын ажлуудын үр дүнд аялал жуулчлалын бүс нутагт иргэд ая тухтай зорчих нөхцөл боломж бүрдсэн. | 100 | 100 |
| 3 | Хөдөөгийн багт болон зарим сумдын үүрэн холбооны сүлжээг өргөтгөн, Арвайхээр сумын шинэ суурьшлын бүсийн холбооны шугам сүлжээний худаг, сувагчлалын ажлыг хийнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улсын төсөв  Хувийн хэвшил | - | Хөдөөгийн багт болон зарим сумдын үүрэн холбооны сүлжээг өргөтгөсөн байна. | 650,0 сая | 400,0 сая | 2021 онд Хужирт, Хайрхандулаан, Уянга, Богд, Бат-Өлзий сумдад Юнител ХХК, Мобиком ХХК үүрэн холбооны сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил хийгдсэн.  2022 онд Бат-Өлзий, Уянга, Хархорин, Богд, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан, Гучин-Ус, Өлзийт сумдын 17 байршилд Юнител ХХК үүрэн холбооны сүлжээг өргөтгөсөн. Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн 604 байр, Арвай палас зочид буудлын дээр Юнител ХХК үүрэн холбооны сүлжээний өргөтгөл хийгдсэн. Уянга, Баянгол, Өлзийт, Хужирт, Тарагт, Хархорин, Бүрд, Арвайхээр, Зүүнбаян-Улаан сумдын 10 байршилд Мобиком ХХК үүрэн холбооны сүлжээг өргөтгөсөн.  Уянга сумын Жаргалант багийг шилэн кабельд холбох ажлыг Бүх нийтийн үүргийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулаад байна.  Үүний үр дүнд сумдын алслагдсан багуудын 32 цэгт үүрэн холбооны сүлжээний өргөтгөл хийгдэж, малчдын харилцаа холбооны хүртээмж, чанар сайжирлаа. | 90.0 | 90.0 |
| 4 | Орон нутгийн чанартай Бат-Өлзий сумын Улаан голын гүүр, Зүүнбаян-Улаан сумын Нургийн гүүр, Уянга сумын Бөөрөлжүүт, Онгийн гол нийлж буй хэсгийн гүүр, Онгийн голын Олон довд модон гүүр, Нарийнтээл сумын Таацын голын Цагаан толгойн модон гүүр, Хужирт сумын Хадан голын гүүрийг тус тус шинээр барьж, Хархорин сумын Мааньтын хөнөгийн гүүр, Уянга сумын Таац багийн Ар Баруун гол, Өвтийн давааны өвөр хэсгийн модон гүүр, шороон замд засвар хийнэ. | ХБТХОХ  2022-2024 | Орон нутгийн  төсөв | - | Гүйцэтгэл  -ээр | 858,9 сая | 858,9 сая | Орон нутгийн чанартай Бат-Өлзий сумын Улаан голын гүүр, Хужирт сумын Хадан гол, Өвтийн давааны өвөр хэсгийн модон гүүрийн засварын ажлыг тус тус хүлээн авч ашиглалтад оруулаад байна. 2022 онд Зүүнбаян-Улаан, Баянгол сумдын Онгийн голын модон гүүрийн далан хоолойг засварлаж, ашиглалтад оруулсан. 2023 онд Уянга сумын Бөөрөлжүүтийн голын модон гүүрийн ажил дуусаж, орон нутаг байнгын ашиглалтад авсан. Уянга сум Онгийн гол гүүрийн засвар, Тарагт сумын Үржлийн булгийн бетонон гүүр угсралт, Өвтийн давааны шороон замд засвар хийгдсэн. Нийт 10 гүүрийн угсралт, засварын ажил төлөвлөснөөс 4 гүүрний угсралт, 5 гүүрийн засварын ажил дуусаад байна. | 70.0 | 90.0 |
| 5 | Арвайхээр хотод дулааны станцыг барьж, ашиглалтад оруулахтай холбогдуулан дулаан дамжуулах төвүүдийн гадна цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | ХБТХОХ  2022-2024 | Улс, орон нутгийн төсөв  Төсөл хөтөлбөр | - | Гүйцэтгэл  -ээр |  |  | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Арвайхээр суманд баригдах дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зураг, төслийн дагуу төв бараан зах дахь дулааны шугам сүлжээний угсралтын ажил, Од хорооллын 585м урттай дулааны шугамыг ф273-150мм-ийн шугамаар өргөтгөсөн. Өнөр хороололд дулаан, цэвэр усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй зураг төслийн дагуу хийгдэж байна. Арвайхээр сумын 1 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын дулааны ф100мм-ийн хоолойг 159мм, 125мм-ийн хоолойг 176мм-ийн шугам хоолойгоор сольж өргөтгөсөн. Дулааны станцын гадна цахилгаан хангамж, дулаан дамжуулах төвүүдийн гадна цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний угсралтын ажилд улсын төсөвт 11,1 тэрбум төгрөг батлагдсан. | 70.0 | 70.0 |
| 6 | Арвайхээр суманд 30 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны станцыг ашиглалтад оруулан, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, нийтийн орон сууц, айл өрхүүдийг дулааны төвлөрсөн сүлжээнд холбоно. | ХБТХОХГХБХБХ  2022-2024 | Олон улсын зээл | - | Гүйцэтгэл  -ээр | 25,0  тэрбум | 25,0 тэрбум | Дулааны станцын газар болон барилга байгууламжийн суурийн улаан шугамыг тавьж, дулаан дамжуулах 11 төвийн байршлыг баталгаажуулан зургийн гүйцэтгэгч “Мон энэржи” ХХК-д хүлээлгэн өгсөн. Дулааны станцын барилгын суурийн ажил, 10мВт хүчин чадлын 3 зуухны ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | 50.0 | 50.0 |
| 7 | Аймаг, сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл шинэчлэлт хийж, аймгийн төв, томоохон суурин газрын шөнийн эрчим хүчний тарифыг тэглэх ажлыг зохион байгуулна. | ХБТХОХГХБХБХ  2020-2022 | Улсын төсөв болон олон улсын зээл | - | Аймаг, сумын төвийн цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл шинэчлэлт хийж гүйцэтгэсэн байна. | 13.5 тэрбум | 13.5 тэрбум | 2022 онд Тарагт, Хайрхандулаан, Төгрөг сумдад 10/0,4 кВ станцтай 10кВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр баригдсан. Дайргын гол чиглэлд 160кВа дэд станцтай 2,5км 10кВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил, “Эрчим хүч төсөл 2”-ийн хүрээнд 0,4кВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур болон утсыг төмөр бетон тулгуур, СИД утсаар солих ажлыг Хархорин суманд “Хангай энержи” ХХК 4,0 тэрбум, Арвайхээр суманд “Ричвелл инженеринг” ХХК 8,5 тэрбум төгрөгөөр тус тус гүйцэтгэж, 65 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  2021-2022 онд Арвайхээр, Хархорин сумдын нийт 1761 айл өрх 139,9 сая төгрөгийн шөнийн эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт эдэлсэн.  2023 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс 2024 оны 3 дугаар сарын 31-нийг дуустал Арвайхээр суманд 1200, Хархорин суманд 914, нийт 2114 айл өрх шөнийн эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлтөд хамрагдана. | 100 | 100 |
| 8 | Сумдын төвд хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн шугам сүлжээг бий болгон аж ахуйн нэгж, гэр хорооллын айл өрхүүдийг холбон, орон сууцжуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, авто болон явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, үерээс хамгаалах далан сувгийг төлөвлөлтийн дагуу хийнэ. | ХБТХОХ  2020-2024 | Улс болон орон нутгийн төсөв, олон улсын зээл | - | Гүйцэтгэл  -ээр | - | - | Сант сумын цэвэр усны шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажлыг "Юу Зэт Эрдэнэ" ХХК-иар гүйцэтгүүлж, улсын комисс хүлээн авсан. Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад тусгагдсан 500,0 сая төгрөгөөр 8 сум 1 багт явган хүний зам тавих, гэрэлтүүлэг болон цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлууд хийгдсэн.  Улсын төсвийн 50,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Баянгол суманд 12м өндөртэй, 9м3 багтаамжтай усан сангийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлж улсын комисс хүлээн авсан. Мөн Хархорин суманд Петровис шатахуун түгээх станцын уулзвараас Орхоны гүүр хүртэлх, Их хорум зочид буудлаас уулзвараас Эрдэнэ зуу хийд Петровис ШТС-ын уулзар хүртэлх 178 ширхэг гэрэлтүүлэг, гэрэлт гудамжны хамт ашиглалтад орсон.  Арвайхээр, Хархорин сумдад 1,15км урттай хатуу хучилттай авто замыг явган болон дугуйн зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийн хамт ашиглалтад оруулсан.  Энэ онд Төгрөг сумын гадна цэвэр усны шугам сүлжээ, усан сан, түгээх шугам сүлжээний ажил бүрэн дуусаж хүлээн авсан.  “Сумын хөгжил: Инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөл Хужирт сум 90 хувь , Уянга сум 40 хувь, Бат-Өлзий сум 70 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна. Мөн Өнөр хороололд дулаан, цэвэр усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй зураг төсвийн дагуу хийгдэж байна. Энэ онд 10,11 дүгээр баг, 1, 9 дүгээр багийн хатуу хучилттай авто зам хийгдсэн. Улсын төсвийн 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хархорин суманд үерээс хамгаалах 1,2км далан болон дугуйн зам, Умын амны автомашины зогсоол хийгдсэн. Арвайхээр сумын Шинэ суурьшлын бүсийн Цэцэрлэгт хүрээлэнд 1,2км дугуйн зам шинээр хийгдсэн. Баяннамсрай цэцэрлэгт хүрээлэнд 23 га газар ногоон байгууламжийн ажил хийгдэж байна. | 90.0 | 90.0 |
| 9 | Сумдын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, Арвайхээр суманд аймгийн Алдартнуудын цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий талбайг байгуулна. | ХБТХОХ, ГХБХБГ  2021-2024 | Орон нутгийн төсөв | - | Сумдын гэр хороолол, багуудад иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан байна. | - | - | Арвайхээр сумын 13 дугаар багт ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу нийтийн хэрэгцээний ногоон байгууламжийн бүсийн 12,2 га талбайд цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төслийг “Баянгол прожект” ХХК-иар хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авч аймгийн Орон нутгийн төсвийн 840,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гадна хашаа, гадна цахилгаан, цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалт зарлагдсан.  Хархорин сумын хуучин хүүхдийн тоглоомын талбайг 2,3 га болгон өргөтгөж хашаажуулах, Хархорин хотын туурийг хашаажуулах ажлуудыг нийт Орон нутгийн төсвийн 160,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан. Арвайхээр сумын шинэ суурьшлын бүсийн цэцэрлэгт хүрээлэнд цэвэр усны 720м шугам, 5 худгийн хамт, бохир усны 455м шугам, 14 худгийн хамт тус тус баригдаж хүлээж аваад байна. Мөн 1,2км дугуйн замыг барьж, ашиглалтад хүлээн авсан. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ургамлан хашлаганд 34000 ширхэг мод тарьж, амьдральт 85 хувьтай байна. Арвайхээр сумын 9 дүгээр багт 900м2, 6 дугаар багт 975м2 газарт тоглоомын талбай хийгдсэн. Баяннамсрай цэцэрлэгт хүрээлэнд 23 га газар ногоон байгууламжийн ажил хийгдэж байна. | 90.0 | 90.0 |
| **Зорилт 3. Аймаг, сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хийж, хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлнэ. | ХБТХОХ  ГХБХБГ  ХХААГ БОАЖГ  2021-2022 | 750.0 сая  Орон нутгийн төсөв | - | Гүйцэтгэл  -ээр | 150,0 сая | - | Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, 15 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад орон нутгийн төсвөөс 700,0-750,0 сая төгрөгийн хөрөнгө шаардагдаж байна. Дээрх 16 төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг боловсруулж Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраар батлуулсан. 2022 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 150,0 сая төгрөг тусгаж зөвлөх үйлчилгээний тендерийг 2 удаа зарласан. Тендерт оролцогч компаниудын гаргасан гомдлын улмаас ялагч тодроогүй бөгөөд тухайн ондоо хэрэгжих боломжгүй болсон. | 50.0 | 50.0 |
| 2 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторинг, биржийн байнгын ажиллагаатай системийг хөтөлж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | ГХБХБГ  2021-2024 | Улсын төсөв | - | Цахим системийн хэвийн ажиллагааг хангаж, үйл ажиллагаандаа тогтмол ашигласан байна. | - | - | Сумдын газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөө, газрын кадастр, үнэлгээ, газрын мониторингийн мэдээллүүдийг холбогдох системүүдэд оруулж egazar.gov.mn цахим хуудаст нэгтгэн байршуулсан. Цахим хуудсыг ашиглан иргэд газрын харилцаа болон сумын Газрын даамал дээр очих шаардлагагүйгээр газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг, газрын төлбөр, татварын мэдээлэл, мөн хэрхэн төлөх талаар гэх мэт бүх мэдээллийг авах, газар өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогдолтой бүх төрлийн хүсэлт, эзэмшиж, ашиглаж буй газрын бусад үйлчилгээ (барьцааны бүртгэл, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх гэх мэт)-тэй холбоотой 6 төрлийн хүсэлт, эзэмшил ашиглалттай холбоотой 12 төрлийн хүсэлт илгээх боломжтой болсон.  Аймгийн хэмжээнд 2023 онд 18 сумын 5872,84 мянган га бэлчээрийн талбайг 294 цэгээр төлөөлүүлэн фото мониторингийн аргаар үнэлж, гарсан үр дүнг “Газрын мониторингийн цахим систем”-д бүрэн оруулсан.  Дээрх “Газрын мониторингийн цахим систем”-ээр дамжуулан газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны 74 нэгж талбарын ажлын тайланг, мөн 2 сумын төв суурин газрын төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлын тайланг тус тус хүлээн аваад байна. | 100 | 100 |
| 3 | Аймгийн болон сумдын төв, суурин газруудад хийгдсэн хаягийн зургийг шинэчлэн, хаягжилтын мэдээллийн сан үүсгэж, төрийн байгууллагын мэдээллийн бусад сантай холбоно. | ГХБХБГ, Сумдын ИТХ,  ЗДТГ, УБХ  2021-2023 | Улсын төсөв |  | Газар болон үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхэд хаягийн өөрчлөлт хийсэн байна. | 245,0 | - | Аймаг, сумын төв, суурин газруудад Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 2014 онд хаягийн зургийг хийж баталгаажуулан, хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээг хийж байрлуулсан. Тус ажилд орон нутгийн төсвөөс 254,9 сая төгрөг зарцуулсан. Нийт 30009 хашаа, 1694 барилгад хаяг олгож, хаягийн зурагт оруулан сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор баталгаажуулсан байна.  Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах” тухай журмыг шинэчлэн баталсан. Тус журамд нийцүүлэн Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан 607 гудамжны нэрийг хаягийн мэдээллийн системд оруулсан.  Сумдын иргэдийн Төлөөлөгдийн Хурлаас баталсан хаягийн зургийг тухай бүр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлж, хаягийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байна. | 100 | 100 |
| **БҮЛГИЙН ДҮН** | | | | | | | | | **84.2** | **83.9** |